## التسليم
سجل التسليم من المبيعات
يملؤه فريق المبيعات يوم توقيع الصفقة. أدخل تاريخ التوقيع في الخلية المميّزة: كل مواعيد الاستحقاق في ورقة «قائمة التحقق» تُحسب منه. المثال: Ridgeback Electric، عميل خيالي لدى Bluefin Studio.
الحقل | التفاصيل
تاريخ التوقيع (اليوم 0) | 2026-08-18
العميل | Ridgeback Electric، خدمات كهربائية، أورورا، كولورادو
مسؤول التهيئة (مسؤول اجتماع الانطلاق) | مايا تشين
المسؤول البديل | جوردان لي
مندوب المبيعات | جوردان لي
النطاق المتفق عليه | إعلانات Google Ads لترقية لوحات الكهرباء والإنارة والإصلاحات في أورورا، وصفحة هبوط واحدة مع نموذج لطلب عرض سعر، وتتبّع المكالمات، وتقرير شهري
غير مشمول | تحسين محركات البحث (SEO)، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإعلانات شواحن السيارات الكهربائية
شروط الشراء | $1,200 للإعداد، و$850 شهرياً اعتباراً من 1 سبتمبر، بحد أدنى 3 أشهر؛ وميزانية إعلانات $1,500 شهرياً تدفعها Ridgeback إلى Google
صاحب القرار | كارلا رويز، المالكة، carla@ridgeback.example
جهة التواصل اليومية | تارا بنسون، مديرة المكتب، tara@ridgeback.example
مسؤول الفوترة | ديف باتيل، المحاسب، billing@ridgeback.example
متطلبات الإعداد | صلاحية مشرف على Google Ads، وصلاحية مدير على Business Profile، وبيانات الدخول إلى الموقع، و5 صور لأعمال منجزة، وقائمة الخدمات
الهدف | مزيد من أعمال ترقية لوحات الكهرباء في منتصف الأسبوع
محطة القيمة الأولى | الحملة تعمل، وأول عميل محتمل مُتتبَّع تعدّه كارلا استفساراً حقيقياً عن عمل
جهة تواصل الدعم بعد النقل | ثيو غرانت
موعد القيمة الأولى المستهدف (اليوم 14)
تاريخ تأكيد القيمة الأولى | 2026-09-01
أكّدها | كارلا رويز، بالبريد الإلكتروني
قالب مجاني من CRMsoftware.pro. بيانات المثال خيالية.

## قائمة التحقق
قائمة التهيئة
صف واحد لكل مهمة. تأتي مواعيد الاستحقاق من تاريخ التوقيع في ورقة «التسليم»، والموعد الذي يقع في عطلة نهاية الأسبوع يُنقل إلى الاثنين. اختر المسؤول والحالة. ويُملأ «المؤشر» تلقائياً.
# | الخطوة | اليوم | المهمة | المسؤول | تاريخ الاستحقاق | الحالة | تاريخ الإنجاز | ملاحظات | المؤشر
1 | التسليم من المبيعات | 0 | اجعل حالة الصفقة «⁨Won⁩» وأرفق الاتفاقية الموقّعة | جوردان |  | تم | 2026-08-18 | وقّعتها كارلا إلكترونياً الساعة 16:20 |  | لم يبدأ | جوردان | التسليم من المبيعات
2 | التسليم من المبيعات | 0 | اكتب سجل التسليم: النطاق، والشروط، والأطراف المعنية، ومتطلبات الإعداد، والهدف، ومسؤول اجتماع الانطلاق | جوردان |  | تم | 2026-08-18 | في ملاحظات الصفقة |  | قيد التنفيذ | مايا | رسالة الترحيب
3 | التسليم من المبيعات | 0 | أرسل فاتورة الإعداد إلى مسؤول الفوترة | جوردان |  | تم | 2026-08-18 | $1,200، دُفعت عبر رابط دفع في 19 أغسطس |  | بانتظار العميل | ثيو | اجتماع الانطلاق
4 | التسليم من المبيعات | 0 | اعقد التسليم الداخلي لمدة 15 دقيقة مع مسؤول التهيئة | جوردان |  | تم | 2026-08-18 |  |  | تم | العميل | مهام الإعداد
5 | رسالة الترحيب | 1 | أرسل رسالة الترحيب مع رابط حجز اجتماع الانطلاق وقائمة التحضير | مايا |  | تم | 2026-08-19 | أُرسلت الساعة 9:10 |  | غير مطلوب |  | القيمة الأولى
6 | رسالة الترحيب | 1 | تحقّق من حجز اجتماع الانطلاق، وإن لم يُحجز فاقترح موعدين | مايا |  | تم | 2026-08-19 | حجزت تارا الجمعة 21 أغسطس، 10:00 |  |  |  | مكالمة المراجعة
7 | اجتماع الانطلاق | 3 | اعقد اجتماع الانطلاق: أعد قراءة التسليم، واتفق على محطة القيمة الأولى | مايا |  | تم | 2026-08-21 |  |  |  |  | النقل إلى الدعم
8 | اجتماع الانطلاق | 3 | أرسل خلاصة اجتماع الانطلاق مع المسؤولين والمواعيد | مايا |  | تم | 2026-08-21
9 | اجتماع الانطلاق | 3 | احجز مراجعة اليوم 30 مع صاحب القرار | مايا |  | تم | 2026-08-21 | الخميس 17 سبتمبر، 10:00
10 | مهام الإعداد | 7 | احصل على صلاحيات الوصول إلى كل نظام في النطاق | مايا |  | تم | 2026-08-20 | Google Ads، وBusiness Profile، والموقع
11 | مهام الإعداد | 7 | اجمع ملفات العميل وبياناته | العميل |  | تم | 2026-08-27 | الصور بعد المحاولة 2، انظر «سجل المتابعة»
12 | مهام الإعداد | 7 | اضبط واربط ما يشمله النطاق فقط | مايا |  | تم | 2026-08-25 | الحملة، ومسودة صفحة الهبوط، وتتبّع المكالمات
13 | مهام الإعداد | 7 | درّب من سيستخدمونه، بمهمة حقيقية واحدة لكل منهم | مايا |  | تم | 2026-08-25 | فتحت تارا تقرير العملاء المحتملين بنفسها
14 | مهام الإعداد | 7 | أرسل تحديث التقدّم في اليوم 7 | مايا |  | تم | 2026-08-25
15 | القيمة الأولى | 14 | حقّق محطة القيمة الأولى | مايا |  | تم | 2026-08-31 | بدأت الحملة في 28 أغسطس، وأول عميل محتمل في 31 أغسطس الساعة 10:42
16 | القيمة الأولى | 14 | احصل على تأكيد العميل كتابياً | مايا |  | تم | 2026-09-01 | كارلا: عمل حقيقي، وزيارة ميدانية يوم الخميس
17 | القيمة الأولى | 14 | سجّل التأكيد في ملاحظات الصفقة | مايا |  | تم | 2026-09-01
18 | مكالمة المراجعة | 30 | اعقد مراجعة اليوم 30 مع صاحب القرار | مايا |  | تم | 2026-09-17 | 9 عملاء محتملين مُتتبَّعين، و4 زيارات ميدانية
19 | مكالمة المراجعة | 30 | أرسل ملخص المراجعة مع البنود المفتوحة والتواريخ | مايا |  | تم | 2026-09-17
20 | مكالمة المراجعة | 30 | قدّم عرض سعر منفصلاً للطلبات خارج النطاق | جوردان |  | تم | 2026-09-18 | عرض سعر حملة شواحن السيارات الكهربائية
21 | النقل إلى الدعم | 30 | اكتب مذكرة النقل لفريق الدعم | مايا |  | تم | 2026-09-17
22 | النقل إلى الدعم | 30 | عرّف العميل بجهة تواصل الدعم | مايا |  | تم | 2026-09-17 | رحّب ثيو بالعميل في اليوم نفسه
23 | النقل إلى الدعم | 30 | أضف أسئلة الإعداد المتكررة إلى قاعدة المعرفة | ثيو |  | تم | 2026-09-17 | إجابتان جديدتان
Formulas:
المؤشر = IF([المهمة]="","",IF([الحالة]="تم",IF(AND(ISNUMBER([تاريخ الإنجاز]),ISNUMBER([تاريخ الاستحقاق])),IF([تاريخ الإنجاز]>[تاريخ الاستحقاق],"تم متأخراً","سليم"),"سليم"),IF([الحالة]="غير مطلوب","سليم",IF(AND(ISNUMBER([تاريخ الاستحقاق]),[تاريخ الاستحقاق]<TODAY()),"فات الموعد","مفتوح"))))

## سجل المتابعة
سجل المتابعة
صف واحد لكل أمر تنتظره من العميل. تُحسب تواريخ المحاولات بأيام العمل من يوم الطلب. وتُملأ «الخطوة التالية» تلقائياً إلى أن تُدخل تاريخ الرد.
# | ما ننتظره | من | تاريخ الطلب | المحاولة 1: بريد إلكتروني (يوم العمل 2) | المحاولة 2: اتصال (يوم العمل 4) | المحاولة 3: صاحب القرار (يوم العمل 7) | تاريخ وصول الرد | الخطوة التالية | ملاحظات
1 | صلاحية «مدير» على Google Business Profile | تارا بنسون | 2026-08-19 |  |  |  | 2026-08-20 |  | تم باتباع الدليل في الدردشة
2 | صور 5 أعمال حديثة | تارا بنسون | 2026-08-21 |  |  |  | 2026-08-27 |  | المحاولة 1 في 25 أغسطس، والمحاولة 2 في 27 أغسطس، ووصلت الصور في اليوم نفسه
3 | الموافقة على نص صفحة الهبوط | كارلا رويز | 2026-08-25 |  |  |  | 2026-08-26
Formulas:
المحاولة 1: بريد إلكتروني (يوم العمل 2) = IF(ISNUMBER([تاريخ الطلب]),WORKDAY([تاريخ الطلب],2),"")
المحاولة 2: اتصال (يوم العمل 4) = IF(ISNUMBER([تاريخ الطلب]),WORKDAY([تاريخ الطلب],4),"")
المحاولة 3: صاحب القرار (يوم العمل 7) = IF(ISNUMBER([تاريخ الطلب]),WORKDAY([تاريخ الطلب],7),"")
الخطوة التالية = IF(OR([ما ننتظره]="",NOT(ISNUMBER([تاريخ الطلب]))),"",IF([تاريخ وصول الرد]<>"","تم الرد",IF(TODAY()>=WORKDAY([تاريخ الطلب],9),"إيقاف مؤقت كتابياً",IF(TODAY()>=[المحاولة 3: صاحب القرار (يوم العمل 7)],"المحاولة 3: صاحب القرار",IF(TODAY()>=[المحاولة 2: اتصال (يوم العمل 4)],"المحاولة 2: اتصال",IF(TODAY()>=[المحاولة 1: بريد إلكتروني (يوم العمل 2)],"المحاولة 1: بريد إلكتروني","بالانتظار"))))))

## الملخص
الملخص
قائمة تهيئة العملاء الجدد
الخطوة | المهام | تم | غير مطلوب | فات الموعد | نسبة الإنجاز
التسليم من المبيعات
رسالة الترحيب
اجتماع الانطلاق
مهام الإعداد
القيمة الأولى
مكالمة المراجعة
النقل إلى الدعم
كل الخطوات
إجماليات قائمة التحقق
المهام
تم
قيد التنفيذ
بانتظار العميل
لم يبدأ
غير مطلوب
فات الموعد
تم متأخراً
تم في الموعد
القيمة الأولى ونقل العميل
تاريخ التوقيع (اليوم 0)
موعد القيمة الأولى المستهدف (اليوم 14)
تاريخ تأكيد القيمة الأولى
الأيام حتى القيمة الأولى
القيمة الأولى في الموعد
متابعات ما زالت مفتوحة
اكتملت التهيئة: كل مهمة «تم» أو «غير مطلوب»، والقيمة الأولى مؤكدة
قالب مجاني من CRMsoftware.pro. بيانات المثال خيالية.