## Übergabe vom Vertrieb
Übergabeprotokoll des Vertriebs
Der Vertrieb füllt dieses Blatt am Tag der Unterschrift aus. Tragen Sie das Unterschriftsdatum in die markierte Zelle ein: Alle Fälligkeiten auf dem Blatt „Checkliste“ ergeben sich daraus. Beispiel: Ridgeback Electric, ein fiktiver Kunde von Bluefin Studio.
Feld | Angaben
Unterschriftsdatum (Tag 0) | 2026-08-18
Kunde | Ridgeback Electric, Elektrobetrieb, Aurora, Colorado
Onboarding-Leitung (führt das Kickoff) | Maya Chen
Vertretung | Jordan Lee
Vertrieb | Jordan Lee
Zugesagter Leistungsumfang | Google Ads für Zählerschrank-Modernisierung, Beleuchtung und Reparaturen in Aurora, 1 Landingpage mit Angebotsformular, Anruf-Tracking, monatlicher Bericht
Nicht enthalten | SEO, Social Media, Anzeigen für Wallboxen
Konditionen | 1.200 $ Einrichtung, 850 $ im Monat ab 1. September, mindestens 3 Monate; Werbebudget 1.500 $ im Monat, zahlt Ridgeback direkt an Google
Entscheider | Carla Ruiz, Inhaberin, carla@ridgeback.example
Operative Ansprechperson | Tara Benson, Büroleiterin, tara@ridgeback.example
Rechnungskontakt | Dev Patel, Buchhalter, billing@ridgeback.example
Bedarf für die Einrichtung | Admin-Zugriff auf Google Ads, Manager-Zugriff auf das Business Profile, Zugang zur Website, 5 Fotos von Aufträgen, Leistungsliste
Ziel | Mehr Aufträge für Zählerschrank-Modernisierungen unter der Woche
Meilenstein für den ersten Mehrwert | Kampagne live und der erste erfasste Lead, den Carla als echte Auftragsanfrage einstuft
Support-Kontakt nach der Übergabe | Theo Grant
Ziel für den ersten Mehrwert (Tag 14)
Erster Mehrwert bestätigt am | 2026-09-01
Bestätigt von | Carla Ruiz, per E-Mail
Kostenlose Vorlage von CRMsoftware.pro. Fiktive Beispieldaten.

## Checkliste
Onboarding-Checkliste
Eine Zeile pro Aufgabe. Die Fälligkeiten ergeben sich aus dem Unterschriftsdatum auf dem Blatt „Übergabe vom Vertrieb“; ein Datum am Wochenende rückt auf Montag. Wählen Sie Verantwortliche und Status. „Hinweis“ füllt sich von selbst.
# | Schritt | Tag | Aufgabe | Verantwortlich | Fällig am | Status | Erledigt am | Notizen | Hinweis
1 | Übergabe vom Vertrieb | 0 | Deal auf „Gewonnen“ setzen und den unterschriebenen Vertrag anhängen | Jordan |  | Erledigt | 2026-08-18 | Von Carla um 16:20 Uhr elektronisch unterschrieben |  | Nicht begonnen | Jordan | Übergabe vom Vertrieb
2 | Übergabe vom Vertrieb | 0 | Übergabeprotokoll schreiben: Leistungsumfang, Konditionen, Beteiligte, Bedarf für die Einrichtung, Ziel, Onboarding-Leitung | Jordan |  | Erledigt | 2026-08-18 | In den Notizen zum Deal |  | In Arbeit | Maya | Willkommen
3 | Übergabe vom Vertrieb | 0 | Einrichtungsrechnung an den Rechnungskontakt senden | Jordan |  | Erledigt | 2026-08-18 | 1.200 $, am 19. August per Zahlungslink bezahlt |  | Wartet auf Kunden | Theo | Kickoff-Gespräch
4 | Übergabe vom Vertrieb | 0 | Interne Übergabe (15 Minuten) mit der Onboarding-Leitung führen | Jordan |  | Erledigt | 2026-08-18 |  |  | Erledigt | Kunde | Einrichtung
5 | Willkommen | 1 | Willkommens-E-Mail mit Buchungslink fürs Kickoff und Vorbereitungsliste senden | Maya |  | Erledigt | 2026-08-19 | Gesendet um 9:10 Uhr |  | Nicht nötig |  | Erster Mehrwert
6 | Willkommen | 1 | Prüfen, ob das Kickoff gebucht ist; falls nicht, zwei Termine anbieten | Maya |  | Erledigt | 2026-08-19 | Tara hat Freitag, 21. August, 10:00 Uhr gebucht |  |  |  | Check-in-Gespräch
7 | Kickoff-Gespräch | 3 | Kickoff führen: Übergabeprotokoll gemeinsam durchgehen, Meilenstein für den ersten Mehrwert vereinbaren | Maya |  | Erledigt | 2026-08-21 |  |  |  |  | Übergabe an den Support
8 | Kickoff-Gespräch | 3 | Kickoff-Zusammenfassung mit Verantwortlichen und Terminen senden | Maya |  | Erledigt | 2026-08-21
9 | Kickoff-Gespräch | 3 | 30-Tage-Check-in mit dem Entscheider buchen | Maya |  | Erledigt | 2026-08-21 | Donnerstag, 17. September, 10:00 Uhr
10 | Einrichtung | 7 | Zugang zu jedem System im Leistungsumfang einholen | Maya |  | Erledigt | 2026-08-20 | Google Ads, Business Profile, Website
11 | Einrichtung | 7 | Dateien und Daten des Kunden sammeln | Kunde |  | Erledigt | 2026-08-27 | Fotos nach Versuch 2, siehe Nachfassprotokoll
12 | Einrichtung | 7 | Nur einrichten und verbinden, was der Leistungsumfang vorsieht | Maya |  | Erledigt | 2026-08-25 | Kampagne, Entwurf der Landingpage, Anruf-Tracking
13 | Einrichtung | 7 | Die künftigen Nutzer schulen, mit je einer echten Aufgabe | Maya |  | Erledigt | 2026-08-25 | Tara hat den Lead-Bericht selbst geöffnet
14 | Einrichtung | 7 | Update zum Fortschritt an Tag 7 senden | Maya |  | Erledigt | 2026-08-25
15 | Erster Mehrwert | 14 | Meilenstein für den ersten Mehrwert erreichen | Maya |  | Erledigt | 2026-08-31 | Live am 28. August, erster Lead am 31. August um 10:42 Uhr
16 | Erster Mehrwert | 14 | Schriftliche Bestätigung des Kunden einholen | Maya |  | Erledigt | 2026-09-01 | Carla: ein echter Auftrag, Vor-Ort-Termin am Donnerstag
17 | Erster Mehrwert | 14 | Bestätigung in den Notizen zum Deal festhalten | Maya |  | Erledigt | 2026-09-01
18 | Check-in-Gespräch | 30 | 30-Tage-Check-in mit dem Entscheider führen | Maya |  | Erledigt | 2026-09-17 | 9 erfasste Leads, 4 Vor-Ort-Termine
19 | Check-in-Gespräch | 30 | Zusammenfassung des Check-ins mit offenen Punkten und Terminen senden | Maya |  | Erledigt | 2026-09-17
20 | Check-in-Gespräch | 30 | Wünsche außerhalb des Leistungsumfangs separat anbieten | Jordan |  | Erledigt | 2026-09-18 | Angebot für eine Wallbox-Kampagne
21 | Übergabe an den Support | 30 | Übergabenotiz für den Support schreiben | Maya |  | Erledigt | 2026-09-17
22 | Übergabe an den Support | 30 | Dem Kunden den Support-Kontakt vorstellen | Maya |  | Erledigt | 2026-09-17 | Theo hat sich am selben Tag gemeldet
23 | Übergabe an den Support | 30 | Wiederkehrende Fragen zur Einrichtung in die Wissensdatenbank aufnehmen | Theo |  | Erledigt | 2026-09-17 | 2 neue Antworten
Formulas:
Hinweis = IF([Aufgabe]="","",IF([Status]="Erledigt",IF(AND(ISNUMBER([Erledigt am]),ISNUMBER([Fällig am])),IF([Erledigt am]>[Fällig am],"Verspätet erledigt","OK"),"OK"),IF([Status]="Nicht nötig","OK",IF(AND(ISNUMBER([Fällig am]),[Fällig am]<TODAY()),"Überfällig","Offen"))))

## Nachfassprotokoll
Nachfassprotokoll
Eine Zeile pro Sache, auf die Sie beim Kunden warten. Die Versuchsdaten zählen Werktage ab dem Tag der Anfrage. „Nächster Schritt“ füllt sich von selbst, bis Sie das Datum der Antwort eintragen.
# | Ausstehend | Von | Angefragt am | Versuch 1: E-Mail (2 Werktage) | Versuch 2: Anruf (4 Werktage) | Versuch 3: Entscheider (7 Werktage) | Antwort erhalten am | Nächster Schritt | Notizen
1 | Manager-Zugriff auf das Google Business Profile | Tara Benson | 2026-08-19 |  |  |  | 2026-08-20 |  | Mit der Anleitung aus dem Chat erledigt
2 | Fotos von 5 aktuellen Aufträgen | Tara Benson | 2026-08-21 |  |  |  | 2026-08-27 |  | Versuch 1 am 25. August, Versuch 2 am 27. August, Fotos am selben Tag
3 | Freigabe des Landingpage-Texts | Carla Ruiz | 2026-08-25 |  |  |  | 2026-08-26
Formulas:
Versuch 1: E-Mail (2 Werktage) = IF(ISNUMBER([Angefragt am]),WORKDAY([Angefragt am],2),"")
Versuch 2: Anruf (4 Werktage) = IF(ISNUMBER([Angefragt am]),WORKDAY([Angefragt am],4),"")
Versuch 3: Entscheider (7 Werktage) = IF(ISNUMBER([Angefragt am]),WORKDAY([Angefragt am],7),"")
Nächster Schritt = IF(OR([Ausstehend]="",NOT(ISNUMBER([Angefragt am]))),"",IF([Antwort erhalten am]<>"","Beantwortet",IF(TODAY()>=WORKDAY([Angefragt am],9),"Schriftlich pausieren",IF(TODAY()>=[Versuch 3: Entscheider (7 Werktage)],"Versuch 3: Entscheider",IF(TODAY()>=[Versuch 2: Anruf (4 Werktage)],"Versuch 2: Anruf",IF(TODAY()>=[Versuch 1: E-Mail (2 Werktage)],"Versuch 1: E-Mail","Abwarten"))))))

## Übersicht
Übersicht
Kunden-Onboarding-Checkliste
Schritt | Aufgaben | Erledigt | Nicht nötig | Überfällig | % erledigt
Übergabe vom Vertrieb
Willkommen
Kickoff-Gespräch
Einrichtung
Erster Mehrwert
Check-in-Gespräch
Übergabe an den Support
Alle Schritte
Summen der Checkliste
Aufgaben
Erledigt
In Arbeit
Wartet auf Kunden
Nicht begonnen
Nicht nötig
Überfällig
Verspätet erledigt
Pünktlich erledigt
Erster Mehrwert und Übergabe
Unterschriftsdatum (Tag 0)
Ziel für den ersten Mehrwert (Tag 14)
Erster Mehrwert bestätigt am
Tage bis zum ersten Mehrwert
Erster Mehrwert termingerecht
Offene Nachfassaktionen
Onboarding abgeschlossen: jede Aufgabe erledigt oder nicht nötig und erster Mehrwert bestätigt
Kostenlose Vorlage von CRMsoftware.pro. Fiktive Beispieldaten.