## Checkliste
Checkliste: WhatsApp Business einrichten
Eine Zeile pro Prüfpunkt. Wählen Sie Verantwortliche und Status, tragen Sie Fälligkeitsdatum und Nachweis ein. „Hinweis“ füllt sich von selbst. Beispiel: Riverside Cycle Works, ein fiktiver Fahrradladen, am 7. Oktober 2026. Schreiben Sie die PIN nie in diese Datei.
# | Gruppe | Prüfpunkt | Verantwortlich | Fällig am | Status | Zu dokumentieren | Nachweis oder Link | Erledigt am | Hinweis
1.1 | Bevor Sie anfangen | Wählen Sie das Produkt: die Plattform, wenn ein KI-Agent oder ein Team-Posteingang antwortet, die App, wenn eine Person von einem Handy aus antwortet. | Luis | 2026-10-02 | Erledigt | Entscheidung und Datum | Plattform über CRMsoftware.pro, entschieden am 2. Okt. | 2026-10-02 |  | Erledigt | Luis | Bevor Sie anfangen
1.2 | Bevor Sie anfangen | Wählen Sie eine Nummer mit Landes- und Ortsvorwahl, die Ihrem Unternehmen gehört, von ihm bezahlt wird und SMS oder Anrufe empfängt. | Luis | 2026-10-02 | Erledigt | Nummer im +-Format, Vertragsinhaber | +1 512 555 0147, Festnetz des Ladens, Vertrag auf den Firmennamen | 2026-10-02 |  | In Arbeit | Marta | Nummer und Profil
1.3 | Bevor Sie anfangen | Prüfen Sie, ob die Nummer schon bei WhatsApp genutzt wird. Entscheiden Sie: umziehen, Koexistenz (Coexistence) nutzen oder eine neue Nummer nehmen. | Luis | 2026-10-02 | Erledigt | Aktuelle Nutzung und Entscheidung | Bisher nicht bei WhatsApp, neue Registrierung | 2026-10-02 |  | Nicht begonnen | Sam | Nummer verbinden
1.4 | Bevor Sie anfangen | Stellen Sie sicher, dass das Meta Business-Portfolio Ihrem Unternehmen gehört und nicht einer Agentur oder einem Freiberufler. | Luis | 2026-10-02 | Erledigt | Name, ID und Ersteller des Portfolios | Portfolio Riverside Cycle Works, erstellt von Luis | 2026-10-02 |  | Nicht nötig |  | Einwilligung und 24 Stunden
1.5 | Bevor Sie anfangen | Legen Sie zwei Admins fest: den Inhaber und einen Ersatz-Admin. | Luis | 2026-10-02 | Erledigt | Namen, E-Mail-Adressen, hinzugefügt am | Luis Ortega und Marta Klein, hinzugefügt am 2. Okt. | 2026-10-02 |  |  |  | Vorlagen oder Textbausteine
2.1 | Nummer und Profil | Schreiben Sie die Unternehmensnummer im internationalen Format und verwenden Sie diese Schreibweise überall. | Luis | 2026-10-03 | Erledigt | Die Nummer, wie sie veröffentlicht ist | +1 512 555 0147 | 2026-10-03 |  |  |  | Test des ersten Gesprächs
2.2 | Nummer und Profil | Nutzen Sie Ihren echten Firmennamen als Anzeigenamen. | Luis | 2026-10-03 | Erledigt | Anzeigename, wie eingereicht | Riverside Cycle Works | 2026-10-03 |  |  |  | Zugang sichern
2.3 | Nummer und Profil | Füllen Sie das Profil aus: Beschreibung, Adresse, Öffnungszeiten, Website, Support-E-Mail oder -Telefon. | Sam | 2026-10-03 | Erledigt | Screenshot des Profils | Screenshot des Profils im gemeinsamen Ordner | 2026-10-03 |  |  |  | Start und Überwachung
2.4 | Nummer und Profil | Speichern Sie Kundennummern im CRM mit + und Ländervorwahl. | Sam | 2026-10-05 | Erledigt | Kontakte geprüft oder korrigiert | 27 Kontakte korrigiert | 2026-10-05
2.5 | Nummer und Profil | Testen Sie den wa.me-Link auf einem Handy, das nicht das Geschäftshandy ist. | Sam | 2026-10-06 | Erledigt | Link und Testdatum | https://wa.me/15125550147, getestet am 6. Okt. | 2026-10-06
3.1 | Nummer verbinden | Bestätigen Sie die Nummer mit dem Code per SMS oder Anruf. | Luis | 2026-10-05 | Erledigt | Bestätigt am | Per SMS bestätigt am 5. Okt. | 2026-10-05
3.2 | Nummer verbinden | Legen Sie die 6-stellige PIN fest und speichern Sie sie in einem Passwortmanager. | Luis | 2026-10-05 | Erledigt | Wo sie gespeichert ist, nie die PIN selbst | Gemeinsamer Passwortmanager, Eintrag WhatsApp-PIN | 2026-10-05
3.3 | Nummer verbinden | Verbinden Sie WhatsApp über „Schnellverbindung“. | Luis | 2026-10-05 | Erledigt | Wer verbunden hat, Datum, Screenshot | Von Luis am 5. Okt. verbunden, Screenshot | 2026-10-05
3.4 | Nummer verbinden | Tragen Sie Öffnungszeiten, Preise und Übergaberegeln in die „Anweisungen“ des Bots ein und verbieten Sie Fragen nach Karten-, Konto- oder Ausweisnummern. | Marta | 2026-10-05 | Erledigt | Geändert am | Öffnungszeiten, 6 Preise, Garantie an eine Person, keine Kartennummern | 2026-10-05
3.5 | Nummer verbinden | Schalten Sie Benachrichtigungen ein: „E-Mail-Benachrichtigungen senden“ und „Zugewiesene Benutzer“ auf dem Tab „Verbinden“, „Mobile Benachrichtigungen“ im „Live-Support“. | Marta | 2026-10-05 | Erledigt | Wer welche Benachrichtigung erhält | Marta und Luis erhalten E-Mail- und mobile Benachrichtigungen | 2026-10-05
4.1 | Einwilligung und 24 Stunden | Ergänzen Sie den Einwilligungstext in Formularen, auf der Website, an der Theke und bei Anrufen. | Sam | 2026-10-05 | Erledigt | Text und wo er verwendet wird | Buchungsformular und Text für die Theke | 2026-10-05
4.2 | Einwilligung und 24 Stunden | Halten Sie jede Einwilligung fest: Datum, Quelle und wozu die Person zugestimmt hat. | Sam | 2026-10-06 | Erledigt | Notiz am CRM-Kontakt | Kontaktnotiz: Datum, Quelle, Thema | 2026-10-06
4.3 | Einwilligung und 24 Stunden | Legen Sie eine Zielzeit für Antworten von Menschen fest, die deutlich unter 24 Stunden liegt, etwa 30 Minuten während der Öffnungszeiten. | Luis | 2026-10-05 | Erledigt | Zielzeit in den Teamregeln | 30 Minuten während der Öffnungszeiten | 2026-10-05
4.4 | Einwilligung und 24 Stunden | Fassen Sie nach Ablauf der 24 Stunden per Anruf oder E-Mail nach, als CRM-Aufgabe mit Fälligkeitsdatum. | Luis | 2026-10-05 | Erledigt | Regel in den Teamnotizen | Anruf, wenn das Rad fertig ist, CRM-Aufgabe mit Fälligkeitsdatum | 2026-10-05
4.5 | Einwilligung und 24 Stunden | Notieren Sie Abmeldungen noch am selben Tag und stoppen Sie alle Nachrichten an diese Nummer. | Sam | 2026-10-06 | Erledigt | Regel und verantwortliche Person | Am selben Tag, Notiz am Kontakt | 2026-10-06
5.1 | Vorlagen oder Textbausteine | Listen Sie die Nachrichten auf, die Sie jede Woche senden: Antworten innerhalb des Fensters oder Nachrichten, mit denen Sie selbst beginnen. | Marta | 2026-10-06 | Erledigt | Liste mit einer Kennzeichnung pro Nachricht | 14 Nachrichten: 12 Antworten, 2 von uns begonnen | 2026-10-06
5.2 | Vorlagen oder Textbausteine | Machen Sie aus den Antworten gespeicherte Antworten mit kurzen Kürzeln. | Marta | 2026-10-09 | In Arbeit | Liste der Kürzel | 6 von 12 gespeicherten Antworten geschrieben
5.3 | Vorlagen oder Textbausteine | Für Nachrichten, mit denen Sie beginnen, etwa Erinnerungen: Vorlagen in einem Tool, das sie sendet, oder ein Anruf bzw. eine E-Mail. | Luis | 2026-10-06 | Erledigt | Entscheidung pro Nachricht | Erinnerungen per Anruf, vorerst keine Vorlagen | 2026-10-06
5.4 | Vorlagen oder Textbausteine | Wenn Sie Vorlagen nutzen: richtige Kategorie, Variablen in der richtigen Reihenfolge, keine am Anfang oder Ende, ein Beispiel. | Luis |  | Nicht nötig | Name, Kategorie, Status | Vorerst keine Vorlagen
5.5 | Vorlagen oder Textbausteine | Weisen Sie das Team ein: Gespeicherte Antworten funktionieren nur innerhalb des 24-Stunden-Fensters. | Marta | 2026-10-09 | In Arbeit | Datum der Einweisung
6.1 | Test des ersten Gesprächs | Test 1 von einem Handy, das nicht mit dem Konto verknüpft ist: Die KI antwortet richtig. | Sam | 2026-10-05 | Erledigt | Uhrzeiten, Antwort richtig oder nicht | Testprotokoll, Zeile 1 | 2026-10-05
6.2 | Test des ersten Gesprächs | Test 2: Der Chat wartet im „Live-Support“, Benachrichtigungen kommen an, eine Person übernimmt ihn und antwortet rechtzeitig. | Marta | 2026-10-05 | Erledigt | Wer übernommen hat, Minuten | Testprotokoll, Zeile 2: 6 Minuten | 2026-10-05
6.3 | Test des ersten Gesprächs | Test 3: Die Abmeldung wird notiert, und es gehen keine Nachrichten mehr an diese Nummer. | Sam | 2026-10-05 | Erledigt | Notiz am Kontakt | Testprotokoll, Zeile 3 | 2026-10-05
6.4 | Test des ersten Gesprächs | Der Kontakt hat + und Ländervorwahl, und der Chat ist im zentralen Posteingang. | Luis | 2026-10-05 | Erledigt | Screenshot | Screenshot im gemeinsamen Ordner | 2026-10-05
6.5 | Test des ersten Gesprächs | Führen Sie das erste echte Kundengespräch vollständig durch und protokollieren Sie es. | Marta | 2026-10-06 | Erledigt | Testprotokoll: Echter Kunde, Bestanden | Testprotokoll, Zeile 4: Dana R., 17 Minuten | 2026-10-06
7.1 | Zugang sichern | Speichern Sie die PIN in einem gemeinsamen Passwortmanager, auf den der Ersatz-Admin zugreifen kann. | Luis | 2026-10-05 | Erledigt | Tresor und Eintrag, nie die PIN selbst | Tresor: Laden-Admin, Eintrag WhatsApp-PIN | 2026-10-05
7.2 | Zugang sichern | Lassen Sie den Ersatz-Admin einmal im WhatsApp Manager die Option zum Ändern der PIN suchen. | Marta | 2026-10-07 | Erledigt | Geprüft am | Geprüft am 7. Okt. | 2026-10-07
7.3 | Zugang sichern | Prüfen Sie, ob beide Admins das Portfolio und das WhatsApp Business-Konto noch öffnen können. | Luis | 2026-10-07 | Erledigt | Namen, geprüft am | Beide Admins haben vollen Zugriff, 7. Okt. | 2026-10-07
7.4 | Zugang sichern | Halten Sie den Telefonanschluss auf den Firmennamen aktiv, damit Codes per SMS oder Anruf ankommen. | Luis | 2026-10-05 | Erledigt | Anbieter, Vertragsinhaber | Festnetz des Ladens, Vertrag auf das Geschäft | 2026-10-05
7.5 | Zugang sichern | Wenn jemand das Unternehmen verlässt, entziehen Sie den Zugang noch am selben Tag. | Luis | 2026-10-09 | Nicht begonnen | Regel für den Austritt
8.1 | Start und Überwachung | Teilen Sie den WhatsApp-Link auf Ihrer Website, im Google-Unternehmensprofil, in der E-Mail-Signatur und auf Quittungen. | Sam | 2026-10-06 | Erledigt | Wo der Link zu finden ist | Website, Quittungen, E-Mail-Signatur | 2026-10-06
8.2 | Start und Überwachung | Fügen Sie den wa.me-Link unter „Alternative Chat-Links“ auf dem Tab „Kanäle“ des Bots hinzu, damit er in Ihrem Chat-Widget erscheint. | Luis | 2026-10-06 | Erledigt | Hinzugefügt am | Symbol im Kopfbereich des Widgets | 2026-10-06
8.3 | Start und Überwachung | Lesen Sie 7 Tage lang täglich jeden WhatsApp-Chat und korrigieren Sie falsche Antworten in der Wissensdatenbank. | Marta | 2026-10-13 | In Arbeit | Korrekturen mit Datum | Bisher 2 Korrekturen
8.4 | Start und Überwachung | Prüfung an Tag 7: Übergaben, späte Antworten, Abmeldungen, Nachfassen nach 24 Stunden. | Luis | 2026-10-13 | Nicht begonnen | Notizen zur Prüfung
8.5 | Start und Überwachung | Alle 3 Monate: Kanal „Verbunden“, Admins und PIN geprüft, Einwilligungstext vorhanden. | Luis | 2027-01-06 | Nicht begonnen | Datum der Prüfung
Formulas:
Hinweis = IF([Prüfpunkt]="","",IF([Status]="Erledigt",IF([Nachweis oder Link]="","Nachweis fehlt","OK"),IF([Status]="Nicht nötig","OK",IF(AND(ISNUMBER([Fällig am]),[Fällig am]<TODAY()),"Überfällig","Offen"))))

## Testprotokoll
Testprotokoll für das erste Gespräch
Eine Zeile pro Testnachricht. Minuten bis zur Antwort eines Menschen und das Ende des 24-Stunden-Fensters füllen sich von selbst. Verwenden Sie Ihre Ortszeit.
# | Datum | Art | Gesendet von | Gesendete Nachricht | Erwartetes Ergebnis | Gesendet um | Antwort der KI | Übergabe | Antwort Mensch | Minuten bis Antwort Mensch | Fenster offen bis (24 Std.) | Ergebnis | Notizen
1 | 2026-10-05 | Interner Test | Sams Handy | Hallo, wann öffnen Sie am Samstag? | KI nennt die Öffnungszeiten am Samstag: 9:00 bis 17:00 Uhr | 16:02 | 16:02 |  |  |  |  | Bestanden | Antwort aus der Wissensdatenbank | Interner Test | Bestanden
2 | 2026-10-05 | Interner Test | Sams Handy | Kann ich bitte mit einem Menschen sprechen? | Übergabe, Chat wartet im Live-Support, Benachrichtigung kommt an | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:11 |  |  | Bestanden | Marta hat den Chat übernommen und abgeschlossen | Echter Kunde | Nicht bestanden
3 | 2026-10-05 | Interner Test | Sams Handy | Bitte schicken Sie mir keine Nachrichten mehr. | Abmeldung am Kontakt notiert | 16:20 | 16:20 |  |  |  |  | Bestanden | Sam hat notiert: kein WhatsApp
4 | 2026-10-06 | Echter Kunde | Dana R., +1 512 555 0198 | Warten Sie E-Bikes? Die Hinterradbremse quietscht und der Akku ist schnell leer. | Preis richtig, Garantiefrage an eine Person übergeben | 10:12 | 10:12 | 10:14 | 10:31 |  |  | Bestanden | Termin am 7. Okt., Anrufaufgabe für 9. Okt.

## Übersicht
Übersicht
Checkliste: WhatsApp Business einrichten
Gruppe | Prüfpunkte | Erledigt | Nicht nötig | % erledigt
Bevor Sie anfangen
Nummer und Profil
Nummer verbinden
Einwilligung und 24 Stunden
Vorlagen oder Textbausteine
Test des ersten Gesprächs
Zugang sichern
Start und Überwachung
Alle Gruppen
Summen der Checkliste
Prüfpunkte
Erledigt
In Arbeit
Nicht begonnen
Nicht nötig
Überfällig
Erledigt ohne Nachweis
% erledigt
Test des ersten Gesprächs
Durchgeführte Tests
Bestanden
Nicht bestanden
Bestandene echte Gespräche
Durchschnitt: Minuten bis Antwort Mensch
Startklar: Gruppe „Nummer verbinden“ erledigt und ein echtes Gespräch bestanden
Kostenlose Vorlage von CRMsoftware.pro. Fiktive Beispieldaten.