## Traspaso
Ficha de traspaso de ventas
Ventas la rellena el día en que se firma el negocio. Escribe la fecha de firma en la celda resaltada: todas las fechas límite del Checklist salen de ella. Ejemplo: Ridgeback Electric, un cliente ficticio de Bluefin Studio.
Campo | Detalles
Fecha de firma (día 0) | 2026-08-18
Cliente | Ridgeback Electric, electricista, Aurora (Colorado)
Responsable de onboarding (responsable del arranque) | Maya Chen
Suplente | Jordan Lee
Comercial | Jordan Lee
Alcance prometido | Google Ads para renovación de cuadros eléctricos, iluminación y reparaciones en Aurora, 1 página de aterrizaje con formulario de presupuesto, seguimiento de llamadas, informe mensual
No incluido | SEO, redes sociales, anuncios de cargadores para coches eléctricos
Condiciones de compra | 1.200 $ de configuración, 850 $ al mes desde el 1 de septiembre, 3 meses mínimo; inversión en anuncios de 1.500 $ al mes, que Ridgeback paga a Google
Decisor | Carla Ruiz, dueña, carla@ridgeback.example
Contacto del día a día | Tara Benson, gerente de oficina, tara@ridgeback.example
Contacto de facturación | Dev Patel, contable, billing@ridgeback.example
Necesidades de configuración | Administrador en Google Ads y en el Business Profile, acceso a la web, 5 fotos de trabajos, lista de servicios
Objetivo | Más trabajos de renovación de cuadros a mitad de semana
Hito de primer valor | Campaña activa y el primer lead registrado que Carla considera una consulta de trabajo real
Contacto de soporte después de la entrega | Theo Grant
Objetivo de primer valor (día 14)
Primer valor confirmado el | 2026-09-01
Confirmado por | Carla Ruiz, por email
Plantilla gratis de CRMsoftware.pro. Datos de ejemplo ficticios.

## Checklist
Checklist de onboarding
Una fila por tarea. Las fechas límite salen de la fecha de firma de la hoja Traspaso; si caen en fin de semana, pasan al lunes. Elige el responsable y el estado. El aviso se rellena solo.
# | Paso | Día | Tarea | Responsable | Fecha límite | Estado | Hecho el | Notas | Aviso
1 | Traspaso de ventas | 0 | Marcar el negocio como «Ganado» y adjuntar el contrato firmado | Jordan |  | Hecho | 2026-08-18 | Firmado por Carla con firma electrónica a las 16:20 |  | Sin empezar | Jordan | Traspaso de ventas
2 | Traspaso de ventas | 0 | Escribir la ficha de traspaso: alcance, condiciones, personas clave, necesidades de configuración, objetivo, responsable del arranque | Jordan |  | Hecho | 2026-08-18 | En las notas del negocio |  | En curso | Maya | Mensaje de bienvenida
3 | Traspaso de ventas | 0 | Enviar la factura de configuración al contacto de facturación | Jordan |  | Hecho | 2026-08-18 | 1.200 $, pagada con enlace de pago el 19 de agosto |  | Esperando al cliente | Theo | Llamada de arranque
4 | Traspaso de ventas | 0 | Hacer el traspaso interno de 15 minutos con el responsable de onboarding | Jordan |  | Hecho | 2026-08-18 |  |  | Hecho | Cliente | Tareas de configuración
5 | Mensaje de bienvenida | 1 | Enviar el email de bienvenida con el enlace de reserva del arranque y la lista de preparación | Maya |  | Hecho | 2026-08-19 | Enviado a las 9:10 |  | No necesario |  | Primer valor
6 | Mensaje de bienvenida | 1 | Comprobar que el arranque está reservado; si no, ofrecer dos horas | Maya |  | Hecho | 2026-08-19 | Tara reservó el viernes 21 de agosto, 10:00 |  |  |  | Llamada de revisión
7 | Llamada de arranque | 3 | Hacer la llamada de arranque: repasar el traspaso, acordar el hito de primer valor | Maya |  | Hecho | 2026-08-21 |  |  |  |  | Entrega a soporte
8 | Llamada de arranque | 3 | Enviar el resumen del arranque con responsables y fechas | Maya |  | Hecho | 2026-08-21
9 | Llamada de arranque | 3 | Reservar la revisión de los 30 días con el decisor | Maya |  | Hecho | 2026-08-21 | Jueves 17 de septiembre, 10:00
10 | Tareas de configuración | 7 | Conseguir acceso a cada sistema del alcance | Maya |  | Hecho | 2026-08-20 | Google Ads, Business Profile, web
11 | Tareas de configuración | 7 | Reunir los archivos y datos del cliente | Cliente |  | Hecho | 2026-08-27 | Fotos después del intento 2, ver el registro de seguimiento
12 | Tareas de configuración | 7 | Configurar y conectar solo lo que incluye el alcance | Maya |  | Hecho | 2026-08-25 | Campaña, borrador de la página de aterrizaje, seguimiento de llamadas
13 | Tareas de configuración | 7 | Formar a las personas que lo van a usar, con una tarea real cada una | Maya |  | Hecho | 2026-08-25 | Tara abrió ella misma el informe de leads
14 | Tareas de configuración | 7 | Enviar la actualización de progreso del día 7 | Maya |  | Hecho | 2026-08-25
15 | Primer valor | 14 | Alcanzar el hito de primer valor | Maya |  | Hecho | 2026-08-31 | Activa el 28 de agosto, primer lead el 31 de agosto a las 10:42
16 | Primer valor | 14 | Conseguir la confirmación por escrito del cliente | Maya |  | Hecho | 2026-09-01 | Carla: un trabajo real, visita técnica el jueves
17 | Primer valor | 14 | Registrar la confirmación en las notas del negocio | Maya |  | Hecho | 2026-09-01
18 | Llamada de revisión | 30 | Hacer la revisión de los 30 días con el decisor | Maya |  | Hecho | 2026-09-17 | 9 leads registrados, 4 visitas técnicas
19 | Llamada de revisión | 30 | Enviar el resumen de la revisión con pendientes y fechas | Maya |  | Hecho | 2026-09-17
20 | Llamada de revisión | 30 | Presupuestar aparte las peticiones fuera del alcance | Jordan |  | Hecho | 2026-09-18 | Presupuesto de la campaña de cargadores para coches eléctricos
21 | Entrega a soporte | 30 | Escribir la nota de entrega para soporte | Maya |  | Hecho | 2026-09-17
22 | Entrega a soporte | 30 | Presentar el contacto de soporte al cliente | Maya |  | Hecho | 2026-09-17 | Theo saludó ese mismo día
23 | Entrega a soporte | 30 | Añadir las preguntas de configuración repetidas a la base de conocimientos | Theo |  | Hecho | 2026-09-17 | 2 respuestas nuevas
Formulas:
Aviso = IF([Tarea]="","",IF([Estado]="Hecho",IF(AND(ISNUMBER([Hecho el]),ISNUMBER([Fecha límite])),IF([Hecho el]>[Fecha límite],"Hecho tarde","OK"),"OK"),IF([Estado]="No necesario","OK",IF(AND(ISNUMBER([Fecha límite]),[Fecha límite]<TODAY()),"Vencido","Pendiente"))))

## Registro de seguimiento
Registro de seguimiento
Una fila por cada cosa que esperas del cliente. Las fechas de los intentos cuentan días laborables desde el día en que lo pediste. El siguiente paso se rellena solo hasta que escribas la fecha de respuesta.
# | Qué esperas | De quién | Pedido el | Intento 1: email (2 días) | Intento 2: llamada (4 días) | Intento 3: decisor (7 días) | Respuesta recibida el | Siguiente paso | Notas
1 | Acceso de administrador a Google Business Profile | Tara Benson | 2026-08-19 |  |  |  | 2026-08-20 |  | Hecho con la guía del chat
2 | Fotos de 5 trabajos recientes | Tara Benson | 2026-08-21 |  |  |  | 2026-08-27 |  | Intento 1 el 25 de agosto, intento 2 el 27 de agosto, fotos ese mismo día
3 | Aprobación del texto de la página de aterrizaje | Carla Ruiz | 2026-08-25 |  |  |  | 2026-08-26
Formulas:
Intento 1: email (2 días) = IF(ISNUMBER([Pedido el]),WORKDAY([Pedido el],2),"")
Intento 2: llamada (4 días) = IF(ISNUMBER([Pedido el]),WORKDAY([Pedido el],4),"")
Intento 3: decisor (7 días) = IF(ISNUMBER([Pedido el]),WORKDAY([Pedido el],7),"")
Siguiente paso = IF(OR([Qué esperas]="",NOT(ISNUMBER([Pedido el]))),"",IF([Respuesta recibida el]<>"","Respondido",IF(TODAY()>=WORKDAY([Pedido el],9),"Pausa por escrito",IF(TODAY()>=[Intento 3: decisor (7 días)],"Intento 3: decisor",IF(TODAY()>=[Intento 2: llamada (4 días)],"Intento 2: llamada",IF(TODAY()>=[Intento 1: email (2 días)],"Intento 1: email","En espera"))))))

## Resumen
Resumen
Checklist de onboarding de clientes
Paso | Tareas | Hecho | No necesario | Vencido | % completado
Traspaso de ventas
Mensaje de bienvenida
Llamada de arranque
Tareas de configuración
Primer valor
Llamada de revisión
Entrega a soporte
Todos los pasos
Totales del checklist
Tareas
Hecho
En curso
Esperando al cliente
Sin empezar
No necesario
Vencido
Hecho tarde
Hecho a tiempo
Primer valor y entrega
Fecha de firma (día 0)
Objetivo de primer valor (día 14)
Primer valor confirmado el
Días hasta el primer valor
Primer valor dentro del objetivo
Seguimientos aún abiertos
Onboarding completado: todas las tareas hechas o no necesarias y primer valor confirmado
Plantilla gratis de CRMsoftware.pro. Datos de ejemplo ficticios.