## Passation
Fiche de passation commerciale
Le commercial remplit cette feuille le jour de la signature. Saisissez la date de signature dans la cellule surlignée : toutes les échéances de la Checklist en découlent. Exemple : Ridgeback Electric, un client fictif de Bluefin Studio.
Champ | Détails
Date de signature (jour 0) | 2026-08-18
Client | Ridgeback Electric, électricien, Aurora, Colorado
Responsable de l’onboarding (responsable du lancement) | Maya Chen
Suppléant | Jordan Lee
Commercial | Jordan Lee
Périmètre promis | Google Ads pour le remplacement de tableaux électriques, l’éclairage et les dépannages à Aurora, 1 page de destination avec formulaire de devis, suivi des appels, rapport mensuel
Non inclus | SEO, réseaux sociaux, annonces pour les bornes de recharge
Conditions d’achat | 1 200 $ de mise en place, 850 $ par mois à partir du 1er septembre, 3 mois minimum ; budget publicitaire de 1 500 $ par mois payé à Google par Ridgeback
Décideur | Carla Ruiz, dirigeante, carla@ridgeback.example
Contact au quotidien | Tara Benson, responsable administrative, tara@ridgeback.example
Contact facturation | Dev Patel, comptable, billing@ridgeback.example
Besoins de mise en place | Accès administrateur Google Ads, gestionnaire Business Profile, identifiants du site web, 5 photos de chantiers, liste des services
Objectif | Plus de chantiers de remplacement de tableaux en milieu de semaine
Jalon de première valeur | Campagne en ligne et premier lead mesuré que Carla considère comme une vraie demande de chantier
Contact support après le passage de relais | Theo Grant
Objectif de première valeur (jour 14)
Première valeur confirmée le | 2026-09-01
Confirmée par | Carla Ruiz, par e-mail
Modèle gratuit de CRMsoftware.pro. Données d’exemple fictives.

## Checklist
Checklist d’onboarding
Une ligne par tâche. Les échéances viennent de la date de signature de la feuille Passation ; une date qui tombe un week-end passe au lundi. Choisissez le responsable et le statut. Alerte se remplit automatiquement.
N° | Étape | Jour | Tâche | Responsable | Échéance | Statut | Fait le | Notes | Alerte
1 | Passation commerciale | 0 | Passer l’affaire en « Gagné » et joindre le contrat signé | Jordan |  | Fait | 2026-08-18 | Signé par Carla en signature électronique à 16 h 20 |  | Pas commencé | Jordan | Passation commerciale
2 | Passation commerciale | 0 | Rédiger la fiche de passation : périmètre, conditions, parties prenantes, besoins de mise en place, objectif, responsable du lancement | Jordan |  | Fait | 2026-08-18 | Dans les notes de l’affaire |  | En cours | Maya | Message de bienvenue
3 | Passation commerciale | 0 | Envoyer la facture de mise en place au contact facturation | Jordan |  | Fait | 2026-08-18 | 1 200 $, payée par lien de paiement le 19 août |  | En attente du client | Theo | Réunion de lancement
4 | Passation commerciale | 0 | Faire la passation interne de 15 minutes avec le responsable de l’onboarding | Jordan |  | Fait | 2026-08-18 |  |  | Fait | Client | Tâches de mise en place
5 | Message de bienvenue | 1 | Envoyer l’e-mail de bienvenue avec le lien de réservation du lancement et la liste de préparation | Maya |  | Fait | 2026-08-19 | Envoyé à 9 h 10 |  | Sans objet |  | Première valeur
6 | Message de bienvenue | 1 | Vérifier que la réunion de lancement est réservée ; sinon, proposer deux créneaux | Maya |  | Fait | 2026-08-19 | Tara a réservé le vendredi 21 août, 10 h |  |  |  | Appel de bilan
7 | Réunion de lancement | 3 | Mener la réunion de lancement : reformuler la passation, valider le jalon de première valeur | Maya |  | Fait | 2026-08-21 |  |  |  |  | Passage de relais au support
8 | Réunion de lancement | 3 | Envoyer le récapitulatif du lancement avec les responsables et les dates | Maya |  | Fait | 2026-08-21
9 | Réunion de lancement | 3 | Réserver le bilan des 30 jours avec le décideur | Maya |  | Fait | 2026-08-21 | Jeudi 17 septembre, 10 h
10 | Tâches de mise en place | 7 | Obtenir l’accès à chaque système du périmètre | Maya |  | Fait | 2026-08-20 | Google Ads, Business Profile, site web
11 | Tâches de mise en place | 7 | Rassembler les fichiers et les données du client | Client |  | Fait | 2026-08-27 | Photos après la relance 2, voir le journal des relances
12 | Tâches de mise en place | 7 | Configurer et connecter uniquement ce que prévoit le périmètre | Maya |  | Fait | 2026-08-25 | Campagne, brouillon de la page de destination, suivi des appels
13 | Tâches de mise en place | 7 | Former les personnes qui vont l’utiliser, avec une vraie tâche chacune | Maya |  | Fait | 2026-08-25 | Tara a ouvert elle-même le rapport des leads
14 | Tâches de mise en place | 7 | Envoyer le point d’avancement du jour 7 | Maya |  | Fait | 2026-08-25
15 | Première valeur | 14 | Atteindre le jalon de première valeur | Maya |  | Fait | 2026-08-31 | En ligne le 28 août, premier lead le 31 août à 10 h 42
16 | Première valeur | 14 | Obtenir la confirmation écrite du client | Maya |  | Fait | 2026-09-01 | Carla : un vrai chantier, visite sur place jeudi
17 | Première valeur | 14 | Noter la confirmation dans les notes de l’affaire | Maya |  | Fait | 2026-09-01
18 | Appel de bilan | 30 | Mener le bilan des 30 jours avec le décideur | Maya |  | Fait | 2026-09-17 | 9 leads mesurés, 4 visites sur place
19 | Appel de bilan | 30 | Envoyer le compte rendu du bilan avec les points en suspens et les dates | Maya |  | Fait | 2026-09-17
20 | Appel de bilan | 30 | Chiffrer séparément les demandes hors périmètre | Jordan |  | Fait | 2026-09-18 | Devis campagne bornes de recharge
21 | Passage de relais au support | 30 | Rédiger la note de passage de relais pour le support | Maya |  | Fait | 2026-09-17
22 | Passage de relais au support | 30 | Présenter le contact support au client | Maya |  | Fait | 2026-09-17 | Theo s’est présenté le jour même
23 | Passage de relais au support | 30 | Ajouter les questions de mise en place récurrentes à la base de connaissances | Theo |  | Fait | 2026-09-17 | 2 nouvelles réponses
Formulas:
Alerte = IF([Tâche]="","",IF([Statut]="Fait",IF(AND(ISNUMBER([Fait le]),ISNUMBER([Échéance])),IF([Fait le]>[Échéance],"Fait en retard","OK"),"OK"),IF([Statut]="Sans objet","OK",IF(AND(ISNUMBER([Échéance]),[Échéance]<TODAY()),"En retard","À faire"))))

## Journal des relances
Journal des relances
Une ligne par élément attendu du client. Les dates de relance comptent les jours ouvrés à partir du jour de la demande. Prochaine étape se remplit automatiquement jusqu’à ce que vous saisissiez la date de réponse.
N° | Élément attendu | De la part de | Demandé le | Relance 1 : e-mail (2 jours) | Relance 2 : appel (4 jours) | Relance 3 : décideur (7 jours) | Réponse reçue le | Prochaine étape | Notes
1 | Accès gestionnaire à Google Business Profile | Tara Benson | 2026-08-19 |  |  |  | 2026-08-20 |  | Fait avec le guide du chat
2 | Photos de 5 chantiers récents | Tara Benson | 2026-08-21 |  |  |  | 2026-08-27 |  | Relance 1 le 25 août, relance 2 le 27 août, photos le jour même
3 | Validation du texte de la page de destination | Carla Ruiz | 2026-08-25 |  |  |  | 2026-08-26
Formulas:
Relance 1 : e-mail (2 jours) = IF(ISNUMBER([Demandé le]),WORKDAY([Demandé le],2),"")
Relance 2 : appel (4 jours) = IF(ISNUMBER([Demandé le]),WORKDAY([Demandé le],4),"")
Relance 3 : décideur (7 jours) = IF(ISNUMBER([Demandé le]),WORKDAY([Demandé le],7),"")
Prochaine étape = IF(OR([Élément attendu]="",NOT(ISNUMBER([Demandé le]))),"",IF([Réponse reçue le]<>"","Répondu",IF(TODAY()>=WORKDAY([Demandé le],9),"Pause par écrit",IF(TODAY()>=[Relance 3 : décideur (7 jours)],"Relance 3 : décideur",IF(TODAY()>=[Relance 2 : appel (4 jours)],"Relance 2 : appel",IF(TODAY()>=[Relance 1 : e-mail (2 jours)],"Relance 1 : e-mail","En attente"))))))

## Synthèse
Synthèse
Checklist d’onboarding client
Étape | Tâches | Fait | Sans objet | En retard | % terminé
Passation commerciale
Message de bienvenue
Réunion de lancement
Tâches de mise en place
Première valeur
Appel de bilan
Passage de relais au support
Toutes les étapes
Totaux de la checklist
Tâches
Fait
En cours
En attente du client
Pas commencé
Sans objet
En retard
Fait en retard
Fait à temps
Première valeur et passage de relais
Date de signature (jour 0)
Objectif de première valeur (jour 14)
Première valeur confirmée le
Jours jusqu’à la première valeur
Première valeur dans les temps
Relances encore ouvertes
Onboarding terminé : chaque tâche faite ou sans objet, et première valeur confirmée
Modèle gratuit de CRMsoftware.pro. Données d’exemple fictives.