## Checklist
Checklist per configurare WhatsApp Business
Una riga per ogni controllo. Scegli il responsabile e lo stato, aggiungi la scadenza e la prova. Avviso si compila da solo. Esempio: Riverside Cycle Works, un negozio di biciclette fittizio, al 7 ottobre 2026. Non scrivere mai il PIN in questo file.
# | Gruppo | Controllo | Responsabile | Scadenza | Stato | Da registrare | Prova o link | Completato il | Avviso
1.1 | Prima di iniziare | Scegli il prodotto: la piattaforma se a rispondere sarà un agente IA o una casella condivisa del team, l’app se risponde una sola persona da un solo telefono. | Luis | 2026-10-02 | Fatto | Decisione e data | Piattaforma tramite CRMsoftware.pro, deciso il 2 ott. | 2026-10-02 |  | Fatto | Luis | Prima di iniziare
1.2 | Prima di iniziare | Scegli un numero che appartiene alla tua attività e che paghi tu, con prefisso internazionale e prefisso locale, in grado di ricevere SMS o chiamate. | Luis | 2026-10-02 | Fatto | Numero con il +, intestatario della linea | +1 512 555 0147, linea fissa del negozio, intestata all’attività | 2026-10-02 |  | In corso | Marta | Numero e profilo
1.3 | Prima di iniziare | Controlla se il numero è già su WhatsApp. Decidi: spostarlo, usare la coesistenza o prendere un numero nuovo. | Luis | 2026-10-02 | Fatto | Uso attuale e decisione | Mai usato su WhatsApp prima, nuova registrazione | 2026-10-02 |  | Non iniziato | Sam | Collega il numero
1.4 | Prima di iniziare | Verifica che il portfolio business di Meta sia della tua attività, non di un’agenzia o di un libero professionista. | Luis | 2026-10-02 | Fatto | Nome del portfolio, ID, chi l’ha creato | Portfolio Riverside Cycle Works, creato da Luis | 2026-10-02 |  | Non necessario |  | Consenso e 24 ore
1.5 | Prima di iniziare | Nomina due amministratori: il titolare e uno di riserva. | Luis | 2026-10-02 | Fatto | Nomi, email, data di aggiunta | Luis Ortega e Marta Klein, aggiunti il 2 ott. | 2026-10-02 |  |  |  | Modelli e risposte salvate
2.1 | Numero e profilo | Scrivi il numero aziendale in formato internazionale e usa questa forma ovunque. | Luis | 2026-10-03 | Fatto | Il numero come pubblicato | +1 512 555 0147 | 2026-10-03 |  |  |  | Test della prima conversazione
2.2 | Numero e profilo | Usa il vero nome della tua attività come nome visualizzato. | Luis | 2026-10-03 | Fatto | Nome visualizzato come inviato | Riverside Cycle Works | 2026-10-03 |  |  |  | Recupero e accessi
2.3 | Numero e profilo | Compila il profilo: descrizione, indirizzo, orari, sito web, email o telefono dell’assistenza. | Sam | 2026-10-03 | Fatto | Schermata del profilo | Schermata del profilo nella cartella condivisa | 2026-10-03 |  |  |  | Lancio e monitoraggio
2.4 | Numero e profilo | Salva i numeri dei clienti nel CRM con il + e il prefisso del paese. | Sam | 2026-10-05 | Fatto | Contatti controllati o corretti | 27 contatti corretti | 2026-10-05
2.5 | Numero e profilo | Prova il link wa.me da un telefono diverso da quello aziendale. | Sam | 2026-10-06 | Fatto | Link e data del test | https://wa.me/15125550147, provato il 6 ott. | 2026-10-06
3.1 | Collega il numero | Verifica il numero con il codice via SMS o chiamata. | Luis | 2026-10-05 | Fatto | Data della verifica | Verificato via SMS il 5 ott. | 2026-10-05
3.2 | Collega il numero | Imposta il PIN di 6 cifre e conservalo in un gestore di password. | Luis | 2026-10-05 | Fatto | Dove è conservato, mai il PIN | Gestore di password condiviso, voce PIN WhatsApp | 2026-10-05
3.3 | Collega il numero | Collega WhatsApp con “Quick Connect”. | Luis | 2026-10-05 | Fatto | Chi l’ha collegato, data, schermata | Collegato da Luis il 5 ott., schermata | 2026-10-05
3.4 | Collega il numero | Aggiungi orari, prezzi e regole per il passaggio a una persona nelle “Instructions” del bot, e vieta di chiedere numeri di carta, di conto bancario o di documenti d’identità. | Marta | 2026-10-05 | Fatto | Data dell’aggiornamento | Orari, 6 prezzi, garanzia a una persona, niente numeri di carta | 2026-10-05
3.5 | Collega il numero | Attiva gli avvisi: “Send email notifications” e “Assigned users” nella scheda “Connect”, “Mobile Alerts” in “Live Support”. | Marta | 2026-10-05 | Fatto | Chi riceve quale avviso | Marta e Luis ricevono avvisi via email e su mobile | 2026-10-05
4.1 | Consenso e 24 ore | Aggiungi il testo del consenso a moduli, sito web, banco e telefonate. | Sam | 2026-10-05 | Fatto | Testo e dove viene usato | Modulo di prenotazione e testo per il banco | 2026-10-05
4.2 | Consenso e 24 ore | Registra ogni consenso: data, fonte, a cosa ha acconsentito la persona. | Sam | 2026-10-06 | Fatto | Nota sul contatto nel CRM | Nota sul contatto: data, fonte, argomento | 2026-10-06
4.3 | Consenso e 24 ore | Fissa un obiettivo per la risposta umana ben dentro le 24 ore, per esempio 30 minuti in orario di apertura. | Luis | 2026-10-05 | Fatto | Obiettivo nelle regole del team | 30 minuti in orario di apertura | 2026-10-05
4.4 | Consenso e 24 ore | Dopo 24 ore ricontatta con una telefonata o un’email, come attività nel CRM con una scadenza. | Luis | 2026-10-05 | Fatto | Regola nelle note del team | Telefonata quando la bici è pronta, attività nel CRM con scadenza | 2026-10-05
4.5 | Consenso e 24 ore | Annota il giorno stesso ogni richiesta di interruzione e ferma tutti i messaggi a quel numero. | Sam | 2026-10-06 | Fatto | Regola e responsabile | Il giorno stesso, nota sul contatto | 2026-10-06
5.1 | Modelli e risposte salvate | Elenca i messaggi che invii ogni settimana: risposte dentro la finestra o messaggi che avvii tu. | Marta | 2026-10-06 | Fatto | Elenco con un’etichetta per messaggio | 14 messaggi: 12 risposte, 2 avviati da noi | 2026-10-06
5.2 | Modelli e risposte salvate | Trasforma le risposte in risposte salvate con scorciatoie brevi. | Marta | 2026-10-09 | In corso | Elenco delle scorciatoie | Scritte 6 risposte salvate su 12
5.3 | Modelli e risposte salvate | Per i messaggi che avvii tu, come i promemoria: modelli in uno strumento che li invia, oppure una telefonata o un’email. | Luis | 2026-10-06 | Fatto | Decisione per ogni messaggio | Promemoria con una telefonata, per ora niente modelli | 2026-10-06
5.4 | Modelli e risposte salvate | Se usi i modelli: categoria giusta, variabili in ordine, nessuna all’inizio o alla fine, un esempio. | Luis |  | Non necessario | Nome, categoria, stato | Per ora niente modelli
5.5 | Modelli e risposte salvate | Spiega al team che le risposte salvate funzionano solo dentro la finestra di 24 ore. | Marta | 2026-10-09 | In corso | Data della spiegazione
6.1 | Test della prima conversazione | Test 1 da un telefono non collegato all’account: l’IA risponde correttamente. | Sam | 2026-10-05 | Fatto | Orari, risposta corretta o no | Registro test, riga 1 | 2026-10-05
6.2 | Test della prima conversazione | Test 2: la chat resta in attesa in “Live Support”, gli avvisi arrivano, una persona la prende in carico e risponde in tempo. | Marta | 2026-10-05 | Fatto | Chi l’ha presa in carico, minuti | Registro test, riga 2: 6 minuti | 2026-10-05
6.3 | Test della prima conversazione | Test 3: la richiesta di interruzione viene annotata e i messaggi a quel numero si fermano. | Sam | 2026-10-05 | Fatto | Nota sul contatto | Registro test, riga 3 | 2026-10-05
6.4 | Test della prima conversazione | Il contatto ha il + e il prefisso del paese, e la chat è nella casella unificata. | Luis | 2026-10-05 | Fatto | Schermata | Schermata nella cartella condivisa | 2026-10-05
6.5 | Test della prima conversazione | Gestisci dall’inizio alla fine la prima conversazione con un cliente reale e registrala. | Marta | 2026-10-06 | Fatto | Registro test: Cliente reale, Superato | Registro test, riga 4: Dana R., 17 minuti | 2026-10-06
7.1 | Recupero e accessi | Conserva il PIN in un gestore di password condiviso che anche l’amministratore di riserva può aprire. | Luis | 2026-10-05 | Fatto | Cassaforte e voce, mai il PIN | Cassaforte: Amministrazione negozio, voce PIN WhatsApp | 2026-10-05
7.2 | Recupero e accessi | Fai trovare una volta all’amministratore di riserva la voce Cambia PIN in WhatsApp Manager. | Marta | 2026-10-07 | Fatto | Data del controllo | Controllato il 7 ott. | 2026-10-07
7.3 | Recupero e accessi | Verifica che entrambi gli amministratori possano ancora aprire il portfolio e l’account WhatsApp Business. | Luis | 2026-10-07 | Fatto | Nomi, data del controllo | Entrambi gli amministratori hanno pieno accesso, 7 ott. | 2026-10-07
7.4 | Recupero e accessi | Mantieni attiva la linea telefonica intestata all’attività, per ricevere i codici via SMS o chiamata. | Luis | 2026-10-05 | Fatto | Operatore telefonico, intestatario | Linea fissa del negozio, contratto aziendale | 2026-10-05
7.5 | Recupero e accessi | Quando qualcuno lascia il team, rimuovi i suoi accessi il giorno stesso. | Luis | 2026-10-09 | Non iniziato | Regola per chi lascia il team
8.1 | Lancio e monitoraggio | Condividi il link WhatsApp sul sito, sul Profilo dell’attività su Google, nella firma email e sulle ricevute. | Sam | 2026-10-06 | Fatto | Dove il link è attivo | Sito web, ricevute, firma email | 2026-10-06
8.2 | Lancio e monitoraggio | Aggiungi il link wa.me in “Alternative Chat Links”, nella scheda “Channels” del bot, così compare nel widget della chat. | Luis | 2026-10-06 | Fatto | Data di aggiunta | Icona nell’intestazione del widget | 2026-10-06
8.3 | Lancio e monitoraggio | Per 7 giorni leggi ogni giorno tutte le chat WhatsApp e correggi nella knowledge base le risposte sbagliate. | Marta | 2026-10-13 | In corso | Correzioni, con le date | Finora 2 correzioni
8.4 | Lancio e monitoraggio | Revisione al giorno 7: passaggi a una persona, risposte in ritardo, richieste di interruzione, ricontatti dopo 24 ore. | Luis | 2026-10-13 | Non iniziato | Note della revisione
8.5 | Lancio e monitoraggio | Ogni 3 mesi: canale “Connected”, amministratori e PIN controllati, testo del consenso al suo posto. | Luis | 2027-01-06 | Non iniziato | Data del controllo
Formulas:
Avviso = IF([Controllo]="","",IF([Stato]="Fatto",IF([Prova o link]="","Manca la prova","OK"),IF([Stato]="Non necessario","OK",IF(AND(ISNUMBER([Scadenza]),[Scadenza]<TODAY()),"In ritardo","Aperto"))))

## Registro test
Registro del test della prima conversazione
Una riga per ogni messaggio di prova. I minuti alla risposta umana e la fine della finestra di 24 ore si compilano da soli. Usa l’ora locale.
# | Data | Tipo | Inviato da | Messaggio inviato | Risultato atteso | Ora di invio | Risposta IA | Passaggio | Risposta umana | Minuti alla risposta umana | Finestra aperta fino a (24 ore) | Risultato | Note
1 | 2026-10-05 | Test interno | Telefono di Sam | Ciao, a che ora aprite il sabato? | L’IA indica l’orario del sabato: dalle 9:00 alle 17:00 | 16:02 | 16:02 |  |  |  |  | Superato | Risposta dalla knowledge base | Test interno | Superato
2 | 2026-10-05 | Test interno | Telefono di Sam | Posso parlare con una persona, per favore? | Passaggio, la chat resta in attesa in “Live Support”, arriva l’avviso | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:11 |  |  | Superato | Marta l’ha presa in carico e l’ha risolta | Cliente reale | Non superato
3 | 2026-10-05 | Test interno | Telefono di Sam | Per favore, smettete di mandarmi messaggi. | Richiesta di interruzione annotata sul contatto | 16:20 | 16:20 |  |  |  |  | Superato | Sam ha aggiunto la nota: niente WhatsApp
4 | 2026-10-06 | Cliente reale | Dana R., +1 512 555 0198 | Fate assistenza alle bici elettriche? Il freno posteriore cigola e la batteria si scarica in fretta. | Prezzo corretto, domanda sulla garanzia passata a una persona | 10:12 | 10:12 | 10:14 | 10:31 |  |  | Superato | Prenotato per il 7 ott., telefonata in programma il 9 ott.

## Riepilogo
Riepilogo
Checklist per configurare WhatsApp Business
Gruppo | Controlli | Fatti | Non necessari | % di completamento
Prima di iniziare
Numero e profilo
Collega il numero
Consenso e 24 ore
Modelli e risposte salvate
Test della prima conversazione
Recupero e accessi
Lancio e monitoraggio
Tutti i gruppi
Totali della checklist
Controlli
Fatti
In corso
Non iniziati
Non necessari
In ritardo
Fatti senza prova
% di completamento
Test della prima conversazione
Test eseguiti
Superati
Non superati
Conversazioni reali superate
Media dei minuti alla risposta umana
Pronto per il lancio: gruppo Collega il numero completo e una conversazione reale superata
Modello gratuito di CRMsoftware.pro. Dati di esempio fittizi.