## Передача від продажів
Картка передачі від продажів
Відділ продажів заповнює це в день підписання угоди. Введіть дату підписання у виділену клітинку: від неї рахуються всі терміни на аркуші «Чекліст». Приклад: Ridgeback Electric, вигаданий клієнт Bluefin Studio.
Поле | Дані
Дата підписання (день 0) | 2026-08-18
Клієнт | Ridgeback Electric, електромонтажна компанія, Аврора, Колорадо
Відповідальний за онбординг (веде стартовий дзвінок) | Мая Чен
Заступник | Джордан Лі
Менеджер з продажу | Джордан Лі
Обіцяний обсяг робіт | Google Ads для заміни електрощитів, освітлення й ремонтів в Аврорі, 1 лендинг із формою запиту кошторису, відстеження дзвінків, щомісячний звіт
Не входить | SEO, соцмережі, реклама зарядних станцій для електромобілів
Умови покупки | 1 200 $ за налаштування, 850 $ на місяць з 1 вересня, мінімум 3 місяці; рекламний бюджет 1 500 $ на місяць Ridgeback сплачує Google напряму
Особа, що ухвалює рішення | Карла Руїс, власниця, carla@ridgeback.example
Контакт з поточних питань | Тара Бенсон, офіс-менеджер, tara@ridgeback.example
Контакт з питань оплати | Дев Пател, бухгалтер, billing@ridgeback.example
Потрібно для налаштування | Доступ адміністратора Google Ads, доступ менеджера Business Profile, вхід на сайт, 5 фото робіт, список послуг
Мета | Більше замовлень на заміну електрощитів у середині тижня
Перший результат | Кампанія запущена, і перший відстежений лід Карла визнає реальним запитом на роботу
Контакт підтримки після передачі | Тео Грант
Ціль для першого результату (день 14)
Дата підтвердження першого результату | 2026-09-01
Хто підтвердив | Карла Руїс, листом
Безкоштовний шаблон від CRMsoftware.pro. Дані прикладу вигадані.

## Чекліст
Чекліст онбордингу
Один рядок на завдання. Терміни рахуються від дати підписання на аркуші «Передача від продажів»; дата у вихідні переноситься на понеділок. Виберіть відповідального й статус. «Позначка» заповнюється сама.
№ | Крок | День | Завдання | Відповідальний | Термін | Статус | Дата виконання | Нотатки | Позначка
1 | Передача від продажів | 0 | Позначте угоду як «Виграно» й прикріпіть підписаний договір | Джордан |  | Готово | 2026-08-18 | Карла підписала електронним підписом о 16:20 |  | Не розпочато | Джордан | Передача від продажів
2 | Передача від продажів | 0 | Заповніть картку передачі: обсяг робіт, умови, ключові люди, що потрібно для налаштування, мета, відповідальний за онбординг | Джордан |  | Готово | 2026-08-18 | У нотатках угоди |  | У роботі | Мая | Вітальне повідомлення
3 | Передача від продажів | 0 | Надішліть рахунок за налаштування контакту з питань оплати | Джордан |  | Готово | 2026-08-18 | 1 200 $, оплачено за посиланням для оплати 19 серпня |  | Чекаємо на клієнта | Тео | Стартовий дзвінок
4 | Передача від продажів | 0 | Проведіть 15-хвилинну внутрішню передачу з відповідальним за онбординг | Джордан |  | Готово | 2026-08-18 |  |  | Готово | Клієнт | Завдання з налаштування
5 | Вітальне повідомлення | 1 | Надішліть вітальний лист із посиланням на запис на стартовий дзвінок і списком для підготовки | Мая |  | Готово | 2026-08-19 | Надіслано о 9:10 |  | Не потрібно |  | Перший результат
6 | Вітальне повідомлення | 1 | Перевірте, чи заброньовано стартовий дзвінок; якщо ні, запропонуйте два варіанти часу | Мая |  | Готово | 2026-08-19 | Тара забронювала п’ятницю, 21 серпня, 10:00 |  |  |  | Контрольний дзвінок
7 | Стартовий дзвінок | 3 | Проведіть стартовий дзвінок: зачитайте картку передачі, узгодьте перший результат | Мая |  | Готово | 2026-08-21 |  |  |  |  | Передача в підтримку
8 | Стартовий дзвінок | 3 | Надішліть підсумок стартового дзвінка з відповідальними й датами | Мая |  | Готово | 2026-08-21
9 | Стартовий дзвінок | 3 | Забронюйте контрольний дзвінок на 30-й день з особою, що ухвалює рішення | Мая |  | Готово | 2026-08-21 | Четвер, 17 вересня, 10:00
10 | Завдання з налаштування | 7 | Отримайте доступ до кожної системи в обсязі робіт | Мая |  | Готово | 2026-08-20 | Google Ads, Business Profile, сайт
11 | Завдання з налаштування | 7 | Зберіть файли й дані клієнта | Клієнт |  | Готово | 2026-08-27 | Фото після спроби 2, див. журнал нагадувань
12 | Завдання з налаштування | 7 | Налаштуйте й підключіть лише те, що входить в обсяг робіт | Мая |  | Готово | 2026-08-25 | Кампанія, чернетка лендингу, відстеження дзвінків
13 | Завдання з налаштування | 7 | Навчіть людей, які цим користуватимуться, з одним реальним завданням для кожного | Мая |  | Готово | 2026-08-25 | Тара сама відкрила звіт про ліди
14 | Завдання з налаштування | 7 | Надішліть оновлення про прогрес на день 7 | Мая |  | Готово | 2026-08-25
15 | Перший результат | 14 | Досягніть першого результату | Мая |  | Готово | 2026-08-31 | Запущено 28 серпня, перший лід 31 серпня о 10:42
16 | Перший результат | 14 | Отримайте письмове підтвердження клієнта | Мая |  | Готово | 2026-09-01 | Карла: реальне замовлення, виїзд на об’єкт у четвер
17 | Перший результат | 14 | Запишіть підтвердження в нотатки угоди | Мая |  | Готово | 2026-09-01
18 | Контрольний дзвінок | 30 | Проведіть контрольний дзвінок на 30-й день з особою, що ухвалює рішення | Мая |  | Готово | 2026-09-17 | 9 відстежених лідів, 4 виїзди на об’єкт
19 | Контрольний дзвінок | 30 | Надішліть підсумок контрольного дзвінка з відкритими питаннями й датами | Мая |  | Готово | 2026-09-17
20 | Контрольний дзвінок | 30 | Підготуйте окрему комерційну пропозицію на запити поза обсягом робіт | Джордан |  | Готово | 2026-09-18 | Пропозиція на рекламу зарядних станцій
21 | Передача в підтримку | 30 | Напишіть нотатку для підтримки | Мая |  | Готово | 2026-09-17
22 | Передача в підтримку | 30 | Познайомте клієнта з контактом підтримки | Мая |  | Готово | 2026-09-17 | Тео привітався того ж дня
23 | Передача в підтримку | 30 | Додайте повторювані питання про налаштування в базу знань | Тео |  | Готово | 2026-09-17 | 2 нові відповіді
Formulas:
Позначка = IF([Завдання]="","",IF([Статус]="Готово",IF(AND(ISNUMBER([Дата виконання]),ISNUMBER([Термін])),IF([Дата виконання]>[Термін],"Із запізненням","OK"),"OK"),IF([Статус]="Не потрібно","OK",IF(AND(ISNUMBER([Термін]),[Термін]<TODAY()),"Прострочено","Відкрито"))))

## Журнал нагадувань
Журнал нагадувань
Один рядок на кожну річ, на яку ви чекаєте від клієнта. Дати спроб рахуються в робочих днях від дня запиту. «Наступний крок» заповнюється сам, доки ви не введете дату відповіді.
№ | Чого чекаємо | Від кого | Дата запиту | Спроба 1: лист (2 дні) | Спроба 2: дзвінок (4 дні) | Спроба 3: особа, що ухвалює рішення (7 днів) | Дата відповіді | Наступний крок | Нотатки
1 | Доступ менеджера до Google Business Profile | Тара Бенсон | 2026-08-19 |  |  |  | 2026-08-20 |  | Зроблено за інструкцією з чату
2 | Фото 5 останніх робіт | Тара Бенсон | 2026-08-21 |  |  |  | 2026-08-27 |  | Спроба 1 — 25 серпня, спроба 2 — 27 серпня, фото того ж дня
3 | Погодження тексту лендингу | Карла Руїс | 2026-08-25 |  |  |  | 2026-08-26
Formulas:
Спроба 1: лист (2 дні) = IF(ISNUMBER([Дата запиту]),WORKDAY([Дата запиту],2),"")
Спроба 2: дзвінок (4 дні) = IF(ISNUMBER([Дата запиту]),WORKDAY([Дата запиту],4),"")

## Підсумок
Підсумок
Чекліст онбордингу клієнтів
Крок | Завдань | Готово | Не потрібно | Прострочено | % виконання
Передача від продажів
Вітальне повідомлення
Стартовий дзвінок
Завдання з налаштування
Перший результат
Контрольний дзвінок
Передача в підтримку
Усі кроки
Підсумки чекліста
Завдань
Готово
У роботі
Чекаємо на клієнта
Не розпочато
Не потрібно
Прострочено
Із запізненням
Вчасно
Перший результат і передача в підтримку
Дата підписання (день 0)
Ціль для першого результату (день 14)
Дата підтвердження першого результату
Днів до першого результату
Перший результат вчасно
Ще відкриті нагадування
Онбординг завершено: усі завдання виконані або не потрібні, а перший результат підтверджено
Безкоштовний шаблон від CRMsoftware.pro. Дані прикладу вигадані.