## 交接记录
销售交接记录
销售人员在签约当天填写本表。在高亮单元格中输入签约日期：“任务清单”上的所有截止日期都由它推算。示例：Ridgeback Electric，Bluefin Studio 的虚构客户。
字段 | 详情
签约日期（第 0 天） | 2026-08-18
客户 | Ridgeback Electric，电工公司，科罗拉多州奥罗拉
引导负责人（启动会负责人） | Maya Chen
备用负责人 | Jordan Lee
销售人员 | Jordan Lee
承诺范围 | 在奥罗拉投放配电箱升级、照明和维修的 Google Ads，1 个带报价表单的落地页，来电追踪，月度报告
不包含 | SEO、社交媒体、电动车充电桩广告
购买条款 | 设置费 $1,200，自 9 月 1 日起每月 $850，最短 3 个月；广告预算每月 $1,500，由 Ridgeback 直接支付给 Google
决策人 | Carla Ruiz，老板，carla@ridgeback.example
日常联系人 | Tara Benson，办公室经理，tara@ridgeback.example
账单联系人 | Dev Patel，簿记员，billing@ridgeback.example
设置需求 | Google Ads 管理员权限、Business Profile 经理权限、网站登录信息、5 张施工照片、服务清单
目标 | 周中承接更多配电箱升级订单
首次价值里程碑 | 广告活动上线，并带来第一条可追踪、Carla 认可为真实业务咨询的线索
移交后的客服联系人 | Theo Grant
首次价值目标日期（第 14 天）
首次价值确认日期 | 2026-09-01
确认人 | Carla Ruiz，通过邮件
CRMsoftware.pro 免费模板。示例数据均为虚构。

## 任务清单
客户引导清单
每项任务一行。截止日期根据“交接记录”上的签约日期计算；落在周末的日期会顺延到周一。选择负责人和状态。“标记”会自动填写。
# | 步骤 | 天数 | 任务 | 负责人 | 截止日期 | 状态 | 完成日期 | 备注 | 标记
1 | 销售交接 | 0 | 将交易标记为“Won”（赢单），并附上已签署的协议 | Jordan |  | 已完成 | 2026-08-18 | Carla 于 16:20 通过电子签名签署 |  | 未开始 | Jordan | 销售交接
2 | 销售交接 | 0 | 写好交接记录：范围、条款、相关人员、设置需求、目标、启动会负责人 | Jordan |  | 已完成 | 2026-08-18 | 在交易备注中 |  | 进行中 | Maya | 欢迎消息
3 | 销售交接 | 0 | 把设置费发票发给账单联系人 | Jordan |  | 已完成 | 2026-08-18 | $1,200，8 月 19 日通过付款链接付清 |  | 等待客户 | Theo | 启动会
4 | 销售交接 | 0 | 与引导负责人进行 15 分钟的内部交接 | Jordan |  | 已完成 | 2026-08-18 |  |  | 已完成 | 客户 | 设置任务
5 | 欢迎消息 | 1 | 发送欢迎邮件，附启动会预约链接和准备清单 | Maya |  | 已完成 | 2026-08-19 | 9:10 发送 |  | 无需执行 |  | 首次价值
6 | 欢迎消息 | 1 | 确认启动会已预约；如未预约，提供两个时间 | Maya |  | 已完成 | 2026-08-19 | Tara 预约了 8 月 21 日（周五）10:00 |  |  |  | 回访通话
7 | 启动会 | 3 | 召开启动会：复述交接内容，就首次价值里程碑达成一致 | Maya |  | 已完成 | 2026-08-21 |  |  |  |  | 移交客服
8 | 启动会 | 3 | 发送启动会总结，写明负责人和日期 | Maya |  | 已完成 | 2026-08-21
9 | 启动会 | 3 | 与决策人预约 30 天回访 | Maya |  | 已完成 | 2026-08-21 | 9 月 17 日（周四）10:00
10 | 设置任务 | 7 | 获取范围内每个系统的访问权限 | Maya |  | 已完成 | 2026-08-20 | Google Ads、Business Profile、网站
11 | 设置任务 | 7 | 收集客户的文件和数据 | 客户 |  | 已完成 | 2026-08-27 | 第 2 次跟进后收到照片，见跟进记录
12 | 设置任务 | 7 | 仅设置并连接范围内包含的内容 | Maya |  | 已完成 | 2026-08-25 | 广告活动、落地页草稿、来电追踪
13 | 设置任务 | 7 | 培训将要使用的人，每人完成一项真实任务 | Maya |  | 已完成 | 2026-08-25 | Tara 自己打开了线索报告
14 | 设置任务 | 7 | 发送第 7 天进度更新 | Maya |  | 已完成 | 2026-08-25
15 | 首次价值 | 14 | 实现首次价值里程碑 | Maya |  | 已完成 | 2026-08-31 | 8 月 28 日上线，8 月 31 日 10:42 获得第一条线索
16 | 首次价值 | 14 | 获得客户的书面确认 | Maya |  | 已完成 | 2026-09-01 | Carla：真实业务，周四上门勘察
17 | 首次价值 | 14 | 在交易备注中记录确认结果 | Maya |  | 已完成 | 2026-09-01
18 | 回访通话 | 30 | 与决策人进行 30 天回访 | Maya |  | 已完成 | 2026-09-17 | 9 条可追踪线索，4 次上门勘察
19 | 回访通话 | 30 | 发送回访总结，列出待办事项和日期 | Maya |  | 已完成 | 2026-09-17
20 | 回访通话 | 30 | 范围外的需求单独报价 | Jordan |  | 已完成 | 2026-09-18 | 电动车充电桩广告活动报价
21 | 移交客服 | 30 | 为客服写好移交说明 | Maya |  | 已完成 | 2026-09-17
22 | 移交客服 | 30 | 向客户介绍客服联系人 | Maya |  | 已完成 | 2026-09-17 | Theo 当天就打了招呼
23 | 移交客服 | 30 | 把反复出现的设置问题加入知识库 | Theo |  | 已完成 | 2026-09-17 | 新增 2 条答案

## 跟进记录
跟进记录
客户那边每件待提供的事项一行。跟进日期从提出请求当天起按工作日计算。“下一步”会自动填写，直到您输入回复日期。
# | 等待事项 | 提供人 | 请求日期 | 第 1 次跟进：邮件（2 天） | 第 2 次跟进：电话（4 天） | 第 3 次跟进：决策人（7 天） | 收到回复日期 | 下一步 | 备注
1 | Google Business Profile 的经理权限 | Tara Benson | 2026-08-19 |  |  |  | 2026-08-20 |  | 按聊天中的指引完成
2 | 最近 5 个项目的施工照片 | Tara Benson | 2026-08-21 |  |  |  | 2026-08-27 |  | 8 月 25 日第 1 次跟进，8 月 27 日第 2 次跟进，当天收到照片
3 | 落地页文案审批 | Carla Ruiz | 2026-08-25 |  |  |  | 2026-08-26
Formulas:
第 1 次跟进：邮件（2 天） = IF(ISNUMBER([请求日期]),WORKDAY([请求日期],2),"")
第 2 次跟进：电话（4 天） = IF(ISNUMBER([请求日期]),WORKDAY([请求日期],4),"")
第 3 次跟进：决策人（7 天） = IF(ISNUMBER([请求日期]),WORKDAY([请求日期],7),"")
下一步 = IF(OR([等待事项]="",NOT(ISNUMBER([请求日期]))),"",IF([收到回复日期]<>"","已回复",IF(TODAY()>=WORKDAY([请求日期],9),"书面暂停",IF(TODAY()>=[第 3 次跟进：决策人（7 天）],"第 3 次跟进：决策人",IF(TODAY()>=[第 2 次跟进：电话（4 天）],"第 2 次跟进：电话",IF(TODAY()>=[第 1 次跟进：邮件（2 天）],"第 1 次跟进：邮件","等待中"))))))

## 汇总
汇总
客户引导清单
步骤 | 任务 | 已完成 | 无需执行 | 逾期 | 完成率
销售交接
欢迎消息
启动会
设置任务
首次价值
回访通话
移交客服
全部步骤
清单总计
任务
已完成
进行中
等待客户
未开始
无需执行
逾期
延迟完成
按时完成
首次价值和移交
签约日期（第 0 天）
首次价值目标日期（第 14 天）
首次价值确认日期
实现首次价值所用天数
首次价值按时达成
仍未完成的跟进
引导完成：所有任务已完成或无需执行，且首次价值已确认
CRMsoftware.pro 免费模板。示例数据均为虚构。