## 需求记录
功能需求记录表
每个需求一行。填写白色列；带底色的列会自动填写。频率、业务影响、变通方法、工作量估计、决定和负责人从列表中选择。
得分：10 分或以上是计划候选，6 到 9 分保持评估中，5 分或以下通常不纳入计划。只有决定为“不纳入计划”或“已上线”，且每位提出者都收到对应的答复，才算“已关闭”。
需求标题 | 客户目标 | 提出者 | 频率 | 业务影响 | 风险收入（每年） | 变通方法 | 工作量估计 | 得分 | 决定 | 承诺边界 | 负责人 | 下一步行动 | 最后回复日期 | 待答复的提出者 | 闭环状态 | 备注
候补自动补位 | 满员课程有人取消时，不用员工逐个短信通知候补名单就能补上名额 |  | 每天 | 高：流失或丢单 |  | 部分 | M：几周 |  | 已上线 | 10 月 5 日已上线：告知已上线及使用方法 | Ines Molina（客服主管） | 无：10 月 6 日已关闭 |  |  |  | 8 月 25 日评审时列入计划；10 月 5 日和 6 日向全部 7 家发送上线通知邮件；10 月 5 日更新知识库
每周预约导出 | 每周把出勤数据发给会计，不用手动复制预约 |  | 每周 | 中：耗费时间 |  | 有 | M：几周 |  | 不纳入计划 | 不纳入计划：说明不做，并发送 CSV 导出步骤 | Ravi Menon（客服） | 10 月 9 日前向 Elif Kaya 发送“不纳入计划”邮件 |  |  |  | 9 月 29 日评审时决定；“报表”>“导出 CSV”约 5 分钟即可完成
短信课程提醒 | 上课前用短信提醒会员，减少缺席 |  | 每天 | 中：耗费时间 |  | 部分 | L：几个月 |  | 评估中 | 评估中：不谈时间 | Theo Grant（创始人） | 带上每月短信费用，提交 10 月 27 日评审 |  |  |  | 已有邮件提醒；1 家工作室可能在续约时流失
家庭账户 | 让家长用一个账号为两个孩子预约课程 |  | 每周 | 高：流失或丢单 |  | 无 | L：几个月 |  | 评估中 | 评估中：不谈时间。销售不得为成交而承诺此功能 | Theo Grant（创始人） | 10 月 14 日前就客户目标致电 Little Movers Gym |  |  |  | 卡住一笔每年 $1,788 的新交易
预约页面完整品牌配色 | 让预约页面与工作室品牌一致 |  | 很少 | 低：锦上添花 |  | 部分 | M：几周 |  | 不纳入计划 | 不纳入计划：引导使用标志和强调色设置 | Ravi Menon（客服） | 无：9 月 30 日已关闭 |  |  |  | 标志和一种强调色已可使用
教练课酬报表 | 按授课节数给教练结算课酬，不用手动统计 |  | 每月 | 中：耗费时间 |  | 部分 | S：几天 |  | 已计划 | 已计划：上线前不给日期 | Ines Molina（客服主管） | 10 月 9 日前向 Tom Becker 发送“已计划”邮件 |  |  |  | 按教练筛选的出勤报表可用，但需手动统计
手机钱包会员卡 | 在前台签到时不用打开应用 |  | 每天 | 低：锦上添花 |  | 有 | M：几周 |  | 评估中 | 评估中：不谈时间 | Ravi Menon（客服） | 10 月 8 日前向 Ben Ortiz 发送首次回复 |  |  |  | 10 月 7 日新提出；应用内二维码签到已可使用

## 需求提出者
需求提出者
每位提过需求的客户一行。从“需求记录”的标题中选择需求。账户价值是客户每年支付的金额（潜在客户则为交易金额）。
当“最后发送的答复”与当前决定一致且有日期时，“已回复”变为“是”。决定有变化时，发送新的答复并更新“最后发送的答复”。
需求 | 客户 | 渠道 | 提出日期 | 客户原话 | 账户价值（每年） | 可能流失或不购买 | 当前决定 | 最后发送的答复 | 最后回复日期 | 已回复 | 备注
候补自动补位 | Ana Duarte, Saltwater Yoga | 邮件 | 2026-06-03 | 我们的晚间课程都满了，取消的名额就白白浪费了 | 1068 | 否 |  | 已上线 | 2026-10-05
候补自动补位 | Jordan Lee, Iron Bloom Fitness | 在线聊天 | 2026-06-18 | 候补名单能自动把人往前补吗？ | 1788 | 否 |  | 已上线 | 2026-10-05
候补自动补位 | Hana Sato, Studio Nine Barre | 邮件 | 2026-07-09 | 如果这件事一直要手动做，续约时我们会比较其他应用 | 1068 | 是 |  | 已上线 | 2026-10-05 |  | 11 月续约
候补自动补位 | Luis Ortega, Peak Form Cycling | 在线聊天 | 2026-07-30 | 我的员工每天早上都要给候补名单发短信 | 1068 | 否 |  | 已上线 | 2026-10-05
候补自动补位 | Nora Quinn, Quinn Movement | 邮件 | 2026-08-14 | 早上 7 点空出来的名额，我们还没来得及打电话就没了 | 1068 | 否 |  | 已上线 | 2026-10-05
候补自动补位 | Dev Patel, Lotus Hill Yoga | WhatsApp | 2026-09-02 | 请从候补名单自动补位 | 1788 | 否 |  | 已上线 | 2026-10-05
候补自动补位 | Maya Brooks, Cedar Loft Pilates | 在线聊天 | 2026-09-22 | 每周花 3 到 4 小时发短信；1 月前在看其他应用 | 1788 | 是 |  | 已上线 | 2026-10-06 |  | Ines 亲自发了邮件；已告知 Theo 1 月续约的事
每周预约导出 | Nora Quinn, Quinn Movement | 邮件 | 2026-08-20 | 每周五我要把 40 条预约复制到表格里发给会计 | 1068 | 否 |  | 不纳入计划 | 2026-09-30 |  | 已发送 CSV 导出步骤
每周预约导出 | Tom Becker, Becker Boxing Club | 在线聊天 | 2026-09-08 | 给我的记账员自动导出 | 1068 | 否 |  | 不纳入计划 | 2026-09-30
每周预约导出 | Elif Kaya, Kaya Climbing Gym | 邮件 | 2026-09-24 | 每周导出到我们的财务软件 | 1788 | 否 |  | 评估中 | 2026-09-25 |  | 目前收到的仍是“评估中”的答复
短信课程提醒 | Jordan Lee, Iron Bloom Fitness | 在线聊天 | 2026-08-11 | 早课缺席多；短信提醒会有帮助 | 1788 | 否 |  | 评估中 | 2026-08-11
短信课程提醒 | Ana Duarte, Saltwater Yoga | 邮件 | 2026-08-28 | 会员不看提醒邮件 | 1068 | 否 |  | 评估中 | 2026-08-29
短信课程提醒 | Rosa Lima, Lima Dance Studio | WhatsApp | 2026-09-15 | 要有短信提醒，否则续约时我们可能会换 | 1788 | 是 |  | 评估中 | 2026-09-15
短信课程提醒 | Ben Ortiz, Ortiz Strength | 电话 | 2026-10-01 | 上课前 2 小时发短信提醒 | 1068 | 否 |  | 评估中 | 2026-10-02
家庭账户 | Owen Price, Little Movers Gym（潜在客户） | 邮件 | 2026-09-10 | 没有家庭账户，我们没法购买 | 1788 | 是 |  | 评估中 | 2026-09-11 |  | 交易：Little Movers Gym，年度套餐
家庭账户 | Hana Sato, Studio Nine Barre | 在线聊天 | 2026-09-29 | 家长要用两个账号为两个孩子预约 | 1068 | 否 |  | 评估中 | 2026-09-29
预约页面完整品牌配色 | Luis Ortega, Peak Form Cycling | 邮件 | 2026-07-21 | 预约页面用上我们的品牌配色 | 1068 | 否 |  | 不纳入计划 | 2026-09-30
预约页面完整品牌配色 | Mia Svensson, Svensson Pilates | 在线聊天 | 2026-09-03 | 所有颜色都能改吗？ | 1068 | 否 |  | 不纳入计划 | 2026-09-30
教练课酬报表 | Dev Patel, Lotus Hill Yoga | 邮件 | 2026-08-05 | 我每个月都要统计每位教练的课时 | 1788 | 否 |  | 已计划 | 2026-09-30
教练课酬报表 | Rosa Lima, Lima Dance Studio | 邮件 | 2026-09-12 | 按教练出的课酬报表 | 1788 | 否 |  | 已计划 | 2026-09-30
教练课酬报表 | Tom Becker, Becker Boxing Club | 在线聊天 | 2026-09-26 | 每位教练各上了多少节课？ | 1068 | 否 |  | 评估中 | 2026-09-26 |  | 目前收到的仍是“评估中”的答复
手机钱包会员卡 | Ben Ortiz, Ortiz Strength | 邮件 | 2026-10-07 | 放在手机钱包里的会员卡 | 1068 | 否 |  |  |  |  | 尚未回复

## 汇总
汇总
来自“需求记录”和“需求提出者”工作表的计数和排名。添加行后会自动更新。
指标 | 值
已记录的需求
已记录的提出者
已关闭
处理中
待回复
缺少决定
等待答复的提出者
未关闭需求的风险收入
按决定统计需求
决定 | 需求数 | 提出者 | 风险收入
评估中
已计划
不纳入计划
已上线
得分前 5 名
排名 | 需求 | 得分 | 提出者 | 决定 | 闭环状态
1
2
3
4
5
仍在等待答复的提出者（前 10 位）
需求 | 客户 | 最后发送的答复 | 当前决定
CRMsoftware.pro 免费模板。示例数据为虚构。

## 列表
列表和积分
把负责人和渠道改成符合您团队的设置；如果优先级不同，也可以调整积分。列表为下拉菜单提供选项，积分用于“得分”列。
频率 | 积分 | 业务影响 | 积分 | 变通方法 | 积分 | 工作量估计 | 积分 | 决定 | 负责人 | 渠道 | 是或否 | 设置 | 值
每天 | 3 | 高：流失或丢单 | 3 | 无 | 2 | S：几天 | 0 | 评估中 | Ines Molina（客服主管） | 在线聊天 | 是 | 计入的提出者（最高积分） | 5
每周 | 2 | 中：耗费时间 | 2 | 部分 | 1 | M：几周 | -2 | 已计划 | Ravi Menon（客服） | 邮件 | 否 | 得 2 分的风险收入（每年） | 2000
每月 | 1 | 低：锦上添花 | 1 | 有 | 0 | L：几个月 | -4 | 不纳入计划 | Theo Grant（创始人） | WhatsApp
很少 | 0 | [6 empty] | 已上线 |  | 电话