## 清单
WhatsApp Business 设置清单
每项检查一行。选择负责人和状态，填写截止日期和证据。“标记”会自动填写。示例：Riverside Cycle Works，一家虚构的自行车店，2026 年 10 月 7 日。切勿在本文件中写下 PIN 码。
# | 分组 | 检查项 | 负责人 | 截止日期 | 状态 | 记录内容 | 证据或链接 | 完成日期 | 标记
1.1 | 开始之前 | 选择产品：如果由 AI 客服或团队收件箱回复，选平台；如果由一个人用一部手机回复，选应用。 | Luis | 2026-10-02 | 已完成 | 决定和日期 | 通过 CRMsoftware.pro 使用平台，10 月 2 日决定 | 2026-10-02 |  | 已完成 | Luis | 开始之前
1.2 | 开始之前 | 选择一个归企业所有、由企业付费、带国家代码和区号、能接收短信或电话的号码。 | Luis | 2026-10-02 | 已完成 | + 格式的号码、账户持有人 | +1 512 555 0147，店里的座机，账户以企业名义开立 | 2026-10-02 |  | 进行中 | Marta | 号码和商家资料
1.3 | 开始之前 | 检查这个号码是否已在使用 WhatsApp。决定：迁移号码、使用共存模式，还是换一个新号码。 | Luis | 2026-10-02 | 已完成 | 当前用途和决定 | 之前未用于 WhatsApp，新注册 | 2026-10-02 |  | 未开始 | Sam | 连接号码
1.4 | 开始之前 | 确认 Meta 业务资产组合归您的企业所有，而不是代理公司或自由职业者。 | Luis | 2026-10-02 | 已完成 | 资产组合名称、ID、创建人 | Riverside Cycle Works 资产组合，由 Luis 创建 | 2026-10-02 |  | 不需要 |  | 同意与 24 小时
1.5 | 开始之前 | 指定两名管理员：老板和一名备用管理员。 | Luis | 2026-10-02 | 已完成 | 姓名、邮箱、添加日期 | Luis Ortega 和 Marta Klein，10 月 2 日添加 | 2026-10-02 |  |  |  | 模板与已保存回复
2.1 | 号码和商家资料 | 用国际格式写下企业号码，并在所有地方使用这一写法。 | Luis | 2026-10-03 | 已完成 | 对外公布的号码 | +1 512 555 0147 | 2026-10-03 |  |  |  | 首次对话测试
2.2 | 号码和商家资料 | 用真实的企业名称作为显示名称。 | Luis | 2026-10-03 | 已完成 | 提交的显示名称 | Riverside Cycle Works | 2026-10-03 |  |  |  | 恢复与访问权限
2.3 | 号码和商家资料 | 填写商家资料：简介、地址、营业时间、网站、客服邮箱或电话。 | Sam | 2026-10-03 | 已完成 | 资料截图 | 资料截图已存入共享文件夹 | 2026-10-03 |  |  |  | 上线与监控
2.4 | 号码和商家资料 | 在 CRM 中保存客户号码时，带上 + 和国家代码。 | Sam | 2026-10-05 | 已完成 | 已检查或修正的联系人 | 已修正 27 个联系人 | 2026-10-05
2.5 | 号码和商家资料 | 用企业手机以外的另一部手机测试 wa.me 链接。 | Sam | 2026-10-06 | 已完成 | 链接和测试日期 | https://wa.me/15125550147，10 月 6 日已测试 | 2026-10-06
3.1 | 连接号码 | 用短信或语音验证码验证号码。 | Luis | 2026-10-05 | 已完成 | 验证日期 | 10 月 5 日通过短信验证 | 2026-10-05
3.2 | 连接号码 | 设置 6 位 PIN 码，并保存在密码管理器中。 | Luis | 2026-10-05 | 已完成 | 保存位置，绝不写 PIN 码本身 | 共享密码管理器，条目：WhatsApp PIN 码 | 2026-10-05
3.3 | 连接号码 | 通过“快速连接”连接 WhatsApp。 | Luis | 2026-10-05 | 已完成 | 连接人、日期、截图 | 10 月 5 日由 Luis 连接，有截图 | 2026-10-05
3.4 | 连接号码 | 在机器人的“说明”中写入营业时间、价格和转人工规则，并禁止索要银行卡号、银行账号或证件号码。 | Marta | 2026-10-05 | 已完成 | 更新日期 | 营业时间、6 项价格、保修问题转人工、不索要银行卡号 | 2026-10-05
3.5 | 连接号码 | 开启提醒：在“连接”选项卡中开启“发送电子邮件通知”并设置“已分配用户”，在“实时支持”中开启“移动提醒”。 | Marta | 2026-10-05 | 已完成 | 谁接收哪种提醒 | Marta 和 Luis 接收邮件和移动提醒 | 2026-10-05
4.1 | 同意与 24 小时 | 把选择接收的措辞加到表单、网站、柜台和电话沟通中。 | Sam | 2026-10-05 | 已完成 | 措辞及使用位置 | 预约表单和柜台话术 | 2026-10-05
4.2 | 同意与 24 小时 | 记录每一次选择接收：日期、来源、对方同意的内容。 | Sam | 2026-10-06 | 已完成 | CRM 联系人上的备注 | 联系人备注：日期、来源、主题 | 2026-10-06
4.3 | 同意与 24 小时 | 设定远低于 24 小时的人工回复目标，例如营业时间内 30 分钟。 | Luis | 2026-10-05 | 已完成 | 写进团队规则的目标 | 营业时间内 30 分钟 | 2026-10-05
4.4 | 同意与 24 小时 | 超过 24 小时的跟进改用电话或邮件，并在 CRM 中建立带截止日期的任务。 | Luis | 2026-10-05 | 已完成 | 写进团队备注的规则 | 车修好后打电话，CRM 任务带截止日期 | 2026-10-05
4.5 | 同意与 24 小时 | 当天记录停止请求，并停止向该号码发送任何消息。 | Sam | 2026-10-06 | 已完成 | 规则和负责人 | 当天处理，在联系人上备注 | 2026-10-06
5.1 | 模板与已保存回复 | 列出您每周发送的消息：哪些是窗口内的回复，哪些是由您发起的消息。 | Marta | 2026-10-06 | 已完成 | 消息清单，每条标明类型 | 14 条消息：12 条回复，2 条由我们发起 | 2026-10-06
5.2 | 模板与已保存回复 | 把这些回复做成已保存回复，配上简短的快捷键。 | Marta | 2026-10-09 | 进行中 | 快捷键列表 | 12 条已保存回复已写好 6 条
5.3 | 模板与已保存回复 | 由您发起的消息（例如提醒）：用能发送模板的工具发送模板，或改用电话或邮件。 | Luis | 2026-10-06 | 已完成 | 每条消息的决定 | 提醒改为电话通知，暂不使用模板 | 2026-10-06
5.4 | 模板与已保存回复 | 如果使用模板：类别正确、变量按顺序排列、开头和结尾没有变量、附上示例。 | Luis |  | 不需要 | 名称、类别、状态 | 暂不使用模板
5.5 | 模板与已保存回复 | 告知团队：已保存回复只能在 24 小时窗口内使用。 | Marta | 2026-10-09 | 进行中 | 告知日期
6.1 | 首次对话测试 | 测试 1，用未关联该账户的手机发送：AI 回答正确。 | Sam | 2026-10-05 | 已完成 | 时间、回答是否正确 | 测试记录第 1 行 | 2026-10-05
6.2 | 首次对话测试 | 测试 2：聊天在“实时支持”中等待，提醒送达，有人认领并按时回复。 | Marta | 2026-10-05 | 已完成 | 认领人、用时（分钟） | 测试记录第 2 行：6 分钟 | 2026-10-05
6.3 | 首次对话测试 | 测试 3：停止请求已记录，并停止向该号码发送消息。 | Sam | 2026-10-05 | 已完成 | 联系人上的备注 | 测试记录第 3 行 | 2026-10-05
6.4 | 首次对话测试 | 联系人带有 + 和国家代码，聊天出现在统一收件箱中。 | Luis | 2026-10-05 | 已完成 | 截图 | 截图已存入共享文件夹 | 2026-10-05
6.5 | 首次对话测试 | 完整处理第一次真实客户对话，并记录下来。 | Marta | 2026-10-06 | 已完成 | 测试记录：真实客户，通过 | 测试记录第 4 行：Dana R.，17 分钟 | 2026-10-06
7.1 | 恢复与访问权限 | 把 PIN 码保存在备用管理员也能打开的共享密码管理器中。 | Luis | 2026-10-05 | 已完成 | 保管库和条目，绝不写 PIN 码本身 | 保管库：店铺管理，条目：WhatsApp PIN 码 | 2026-10-05
7.2 | 恢复与访问权限 | 让备用管理员在 WhatsApp Manager 中实际找一次“更改 PIN 码”。 | Marta | 2026-10-07 | 已完成 | 检查日期 | 10 月 7 日已检查 | 2026-10-07
7.3 | 恢复与访问权限 | 确认两名管理员仍能打开业务资产组合和 WhatsApp Business 账户。 | Luis | 2026-10-07 | 已完成 | 姓名、检查日期 | 两名管理员都有完整访问权限，10 月 7 日 | 2026-10-07
7.4 | 恢复与访问权限 | 以企业名义保持电话线路有效，以便接收短信或电话验证码。 | Luis | 2026-10-05 | 已完成 | 运营商、账户持有人 | 店里的座机，企业账户 | 2026-10-05
7.5 | 恢复与访问权限 | 有人离职时，当天就移除其访问权限。 | Luis | 2026-10-09 | 未开始 | 离职交接规则
8.1 | 上线与监控 | 在网站、Google 商家资料、邮件签名和收据上分享 WhatsApp 链接。 | Sam | 2026-10-06 | 已完成 | 链接已上线的位置 | 网站、收据、邮件签名 | 2026-10-06
8.2 | 上线与监控 | 在机器人“渠道”选项卡的“替代聊天链接”中添加 wa.me 链接，让它显示在您的聊天插件中。 | Luis | 2026-10-06 | 已完成 | 添加日期 | 聊天插件顶部的图标 | 2026-10-06
8.3 | 上线与监控 | 7 天内每天阅读所有 WhatsApp 聊天，并在知识库中修正错误的回答。 | Marta | 2026-10-13 | 进行中 | 修正内容及日期 | 目前已修正 2 处
8.4 | 上线与监控 | 第 7 天复盘：转人工、回复延迟、停止请求、超过 24 小时的跟进。 | Luis | 2026-10-13 | 未开始 | 复盘记录
8.5 | 上线与监控 | 每 3 个月：渠道显示“已连接”，管理员和 PIN 码已核查，选择接收措辞仍在使用。 | Luis | 2027-01-06 | 未开始 | 检查日期
Formulas:
标记 = IF([检查项]="","",IF([状态]="已完成",IF([证据或链接]="","需补证据","正常"),IF([状态]="不需要","正常",IF(AND(ISNUMBER([截止日期]),[截止日期]<TODAY()),"已逾期","待完成"))))

## 测试记录
首次对话测试记录
每条测试消息一行。人工回复用时和 24 小时窗口结束时间会自动填写。请使用当地时间。
# | 日期 | 类型 | 发送方 | 发送的消息 | 预期结果 | 发送时间 | AI 回复 | 转人工 | 人工回复 | 人工回复用时（分钟） | 窗口开放至（24 小时） | 结果 | 备注
1 | 2026-10-05 | 内部测试 | Sam 的手机 | 你好，请问周六几点开门？ | AI 给出周六营业时间：9:00 至 17:00 | 16:02 | 16:02 |  |  |  |  | 通过 | 答案来自知识库 | 内部测试 | 通过
2 | 2026-10-05 | 内部测试 | Sam 的手机 | 请问可以找真人聊吗？ | 转人工，聊天在“实时支持”中等待，提醒送达 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:11 |  |  | 通过 | Marta 认领并解决 | 真实客户 | 未通过
3 | 2026-10-05 | 内部测试 | Sam 的手机 | 请不要再给我发消息了。 | 停止请求已记录在联系人上 | 16:20 | 16:20 |  |  |  |  | 通过 | Sam 添加了备注：不发 WhatsApp
4 | 2026-10-06 | 真实客户 | Dana R.，+1 512 555 0198 | 你们修电动自行车吗？后刹车有异响，电池掉电也很快。 | 价格正确，保修问题转给真人 | 10:12 | 10:12 | 10:14 | 10:31 |  |  | 通过 | 已预约 10 月 7 日，10 月 9 日的电话任务

## 汇总
汇总
WhatsApp Business 设置清单
分组 | 检查项 | 已完成 | 不需要 | 完成率
开始之前
号码和商家资料
连接号码
同意与 24 小时
模板与已保存回复
首次对话测试
恢复与访问权限
上线与监控
全部分组
清单总计
检查项
已完成
进行中
未开始
不需要
已逾期
已完成但缺证据
完成率
首次对话测试
已运行测试
通过
未通过
通过的真实对话
人工回复平均用时（分钟）
可以上线：“连接号码”组已完成，且有一次真实对话通过
CRMsoftware.pro 免费模板。示例数据均为虚构。